CIU: 170800075

INFORME DEL PRIMER REPORTE DE AVANCE DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA

ESCUELA PROFESIONAL DE LINGÜÍSTICA DE LA UNMSM

| Institución | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS |
| --- | --- |
| Programa | ESCUELA PROESIONAL DE LINGÜÍSTICA |
| Tipo de Acreditación | ACREDITACIÓN DE PROGRAMA |
| Dirección | CALLE AMÉZAGA N° 375 |
| Distrito | LIMA |
| Provincia | LIMA |
| Región | LIMA |
| Sede/ Filial | CIUDAD UNIVERSITARIA |
| Fecha de presentación | 4 de setiembre de 2017 |

- RESUMEN

En este primer informe se presenta los resultados de los avances de los dos primeros niveles del proceso de autoevaluación con fines de acreditación nacional. Se realizó una lectura atenta del Modelo de Acreditación de Programas de Estudios Universitarios del SINEACE, y, se analizó los 34 estándares y sus respectivos criterios asociados; a la vez, se evaluó cómo dichos criterios están siendo aplicados actualmente en la Escuela Profesional de Lingüística. Asimismo, se identificó las evidencias existentes y requeridas para cumplir con los estándares del Modelo de Acreditación.

- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Una vez conformado el Comité de Calidad de la EP de Lingüística según RR N° 02695-R-17, del 24 de mayo de 2017. El presidente del Comité, Dr. Manuel Eulogio Conde Marcos, en coordinación con la Oficina de Calidad Académica y Acreditación de la FLCH (OCAA-Letras) y la Oficina Central de Calidad Académica y Acreditación (OCCAA),  procedió a convocar la primera reunión el día 13 de julio de 2017 para la planificación de actividades y programación de las siguientes reuniones que se detallan a continuación:

Cuadro N°1

Actividades realizadas por el Comité de Calidad de la EPLIN

| REUNIONES | ACTIVIDADES | ACUERDOS |
| --- | --- | --- |
| CAPACITACIÓN Jueves 4 de mayo de 2017 Hora: 11:30 a. m. | Capacitación Introductoria del Proceso de Licenciamiento y de Acreditamiento de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. |  |
| CAPACITACIÓN Viernes 2 de junio de 2017 Hora: 8:30-12-30 p. m. | Seminario-Taller Proceso de Autoevaluación para la Acreditación Nacional. |  |
| 1 REUNIÓN Jueves 13 de julio de 2017 Hora: 15:00 p. m. EP de Lingüística | El Comité de Calidad y Acreditación de la EPLIN se reunió para coordinar las actividades y programar las siguientes reuniones. | Tomar conocimiento del Modelo de Acreditación Institucional para Universidades y elaborar el Calendario de Actividades del Comité. |
| 2 REUNIÓN Martes 17 de julio de 2017 Hora: 15:00 p. m. | El Comité de Calidad y Acreditación de la EPLIN se reunió para revisar el Modelo de Acreditación Institucional para Universidades. | Elaborar el presupuesto del Comité de Calidad y Acreditación de la EPLIN y revisar los factores, las dimensiones, los estándares y los criterios de evaluación. |
| 3 REUNIÓN Lunes 24 de julio de 2017 Hora: 15:00 p. m. | El Comité de Calidad y Acreditación de la EPLIN ha determinado las acciones que corresponden al análisis y al logro de los estándares y los criterios correspondientes a la EPLIN. | Conformar los grupos de trabajo para el análisis de los 8 primeros estándares del Modelo de Acreditación Institucional para Universidades. |
| 4 REUNIÓN Martes 08 de agosto de 2017 Hora: 15:00 p. m. | El Comité de Calidad y Acreditación de la EPLIN ha revisado y comparado los modelos de los años 2016 y 2017 para adecuar el trabajo de análisis de los factores, dimensiones, los estándares. | Revisar los primeros 8 estándares del Modelo de Acreditación Institucional para Universidades (2017). |
| 5 REUNIÓN Lunes 14 de agosto de 2017 Hora: 11:00 a. m | El Comité de Calidad y Acreditación de Lingüística revisó los informes de los primeros 8 estándares (según el modelo de 2017) entregados por las comisiones. Se tuvo que rehacer según modelo 2016. | Se cambió el modelo de 2017 que es ara universidades por el Modelo 2016 que es para programas. |
| 6 REUNIÓN Miércoles 23 de agosto de 2017 Hora: 2:30 p. m. | El Comité de Calidad y Acreditación de la EPLIN revisó nuevamente los 8 primeros estándares según modelo 2016. Se repartió los siguientes 30 estándares entre 4 subcomisiones conformados por dos docentes. | Los docentes se responsabilizaron de terminar de analizar los demás estándares. |
| 7 REUNIÓN Jueves 31 de agosto de 2017 Hora: 11:00 a. m. | El Comité de Calidad y Acreditación de la EPLIN revisó, analizó y aprobó los estándares presentados por los docentes miembros. | Se aprobó los informes de los estándares presentados por los docentes para la entrega al sistema del Sineace. |

- RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN

El Comité de Calidad y Acreditación Académica de la Escuela Profesional de Lingüística ha llegado al siguiente avance, según la Escala de Avance del Sineace, expuesto en el Cuadro N °2.

Cuadro N.° 2

Avance en el Proceso de Autoevaluación de la Escuela Profesional de Comunicación Social

| N° | ESTÁNDAR | AVANCE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Propósitos articulados | 2 |
| 2 | Participación de los grupos de interés | 2 |
| 3 | Revisión periódica y participativa de las políticas y objetivos | 2 |
| 4 | Sostenibilidad | 2 |
| 5 | Pertinencia del perfil de egreso | 2 |
| 6 | Revisión del perfil de egreso | 2 |
| 7 | Sistema de gestión de la calidad (SGC) | 2 |
| 8 | Planes de mejora | 2 |
| 9 | Plan de estudios | 2 |
| 10 | Características del plan de estudios | 2 |
| 11 | Enfoque por competencias | 2 |
| 12 | Articulación con I+D+i y responsabilidad social | 2 |
| 13 | Movilidad | 2 |
| 14 | Selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento | 2 |
| 15 | Plana docente adecuada | 2 |
| 16 | Reconocimiento de las actividades de labor docente | 2 |
| 17 | Plan de desarrollo académico del docente | 2 |
| 18 | Admisión al programa de estudios | 2 |
| 19 | Nivelación de ingresantes | 2 |
| 20 | Seguimiento al desempeño de los estudiantes | 2 |
| 21 | Actividades extracurriculares | 2 |
| 22 | Gestión y calidad de la I+D+i realizada por docentes | 2 |
| 23 | I+D+i para la obtención del grado y el título | 2 |
| 24 | Publicaciones de los resultados de I+D+i | 2 |
| 25 | Responsabilidad social | 2 |
| 26 | Implementación de políticas ambientales | 2 |
| 27 | Bienestar | 2 |
| 28 | Equipamiento y uso de la infraestructura | 2 |
| 29 | Mantenimiento de la infraestructura | 2 |
| 30 | Sistema de información y comunicación | 2 |
| 31 | Centros de información y referencia | 2 |
| 32 | Recursos humanos para la gestión del programa de estudios | 2 |
| 33 | Logro de competencias | 2 |
| 34 | Seguimiento a egresados y objetivos educacionales | 2 |
| PUNTAJE TOTAL |  | 68 |

- CONCLUSIONES

- La EPLIN conformó su Comité de Calidad para la Acreditación Nacional mediante la Resolución Rectoral N°. 02695-R-17 del 24 de mayo de 2017.

- La EPLIN ha recibido capacitaciones del OCCAA de la UNMSM y la OCAA de FLCH.

- El Comité de Calidad de la EPLIN ha elaborado un cronograma de actividades y está cumpliendo con el proceso de autoevaluación de acuerdo con la escala de avance del Sineace. Hasta la fecha se ha cumplido con los dos primeros niveles.

- El Comité de Calidad de la EPLIN ha elaborado el informe preliminar de análisis y evaluación de los 34 estándares establecidos por el Sineace.

Dr. Manuel Eulogio Conde Marcos

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CALIDAD

- ANEXOS

Anexo N° 1. Fotografías