CIU: 170800075

INFORME DEL TERCER REPORTE DE AVANCE DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA

ESCUELA PROFESIONAL DE LINGÜÍSTICA DE LA UNMSM

| Institución | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS |
| --- | --- |
| Programa | ESCUELA PROESIONAL DE LINGÜÍSTICA |
| Tipo de Acreditación | ACREDITACIÓN DE PROGRAMA |
| Dirección | CALLE AMÉZAGA N° 375 |
| Distrito | LIMA |
| Provincia | LIMA |
| Región | LIMA |
| Sede/ Filial | CIUDAD UNIVERSITARIA |
| Fecha de presentación | 20 de julio de 2018 |

- RESUMEN

En este tercer informe se presenta el avance de autoevaluación de la matriz de estándares de calidad del Programa de la Escuela Profesional de Lingüística de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con fines de acreditación nacional. Se realizó el análisis y la lectura atenta del Modelo de Acreditación de Programas de Estudios Universitarios del SINEACE, y se analizó los 34 estándares y sus respectivos criterios asociados; a la vez, se evaluó cómo dichos criterios están siendo aplicados actualmente en la Escuela Profesional de Lingüística. Asimismo, se identificó las evidencias existentes y requeridas para cumplir con los estándares del Modelo de Acreditación.

- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Los integrantes del Comité de Calidad del Programa de la Escuela Profesional de Lingüística se han reunido por grupo para realizar el trabajo de evaluación de los 34 estándares y han tenido las siguientes reuniones para revisar y analizar conjuntamente el avance.

Cuadro N.° 1

Escala de Avance en el Proceso de Autoevaluación

| Pasos | Nivel | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Inicio | 1 | El programa ha revisado los estándares de calidad del modelo de acreditación. |
| Criterios definidos | 2 | El programa ha revisado los estándares y sus criterios asociados. Se ha entendido cómo la información refleja las características y las formas de trabajo de la EAP de Lingüística y, cuando ha sido necesario, ha adicionado sus propios criterios a evaluar. |
| Lista de acciones establecida | 3 | El programa ha establecido las acciones que evidencian su situación respecto al logro de los estándares y de los criterios asociados. |
| Integración de acciones | 4 | Cada estándar cuenta con la justificación de la manera como las acciones establecidas ha sido orientada a conseguir su logro. |
| Avance de acciones 25 | 5 | Hasta el momento, el Programa ha ejecutado el 25% de las acciones. |
| Avance de acciones 50 | 6 | El Programa ha ejecutado las acciones entre el 26% y el 50% de sus acciones. |
| Avance de acciones 75 | 7 | El Programa ha ejecutado las acciones entre el 51% y el 75% de sus acciones. |
| Avance de acciones 100 | 8 | El Programa ha ejecutado la revisión entre el 76% y 100% de sus acciones. |
| Medición de impacto | 9 | El Programa ha medido el impacto de la ejecución de las acciones implementadas con respecto a los grupos de interés: alumnos, docentes, egresados e instituciones. |
| Justificación | 10 | El Programa ha argumentado los logros de la implementación de las acciones y ha evidenciado, en diversos grados de avance, de los estándares del modelo de acreditación. . |

- RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN

El Comité de Calidad y Acreditación Académica de la Escuela Profesional de Lingüística ha llegado al siguiente avance de los 34 estándares de calidad expuesto en el Cuadro N °2.

Cuadro N.° 2

Avance en el Proceso de Autoevaluación de los estándares de calidad de la Escuela Profesional de Lingüística

| N° | ESTÁNDAR | EVALUACIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Propósitos articulados | Logrado |
| 2 | Participación de los grupos de interés | Logrado parcialmente |
| 3 | Revisión periódica y participativa de las políticas y objetivos | Logrado parcialmente |
| 4 | Sostenibilidad | Logrado |
| 5 | Pertinencia del perfil de egreso | Logrado parcialmente |
| 6 | Revisión del perfil de egreso | Logrado parcialmente |
| 7 | Sistema de gestión de la calidad (SGC) | Logrado parcialmente |
| 8 | Planes de mejora | No logrado |
| 9 | Plan de estudios | Logrado |
| 10 | Características del plan de estudios | Logrado |
| 11 | Enfoque por competencias | No logrado |
| 12 | Articulación con I+D+i y responsabilidad social | Logrado |
| 13 | Movilidad | No logrado |
| 14 | Selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento | Logrado parcialmente |
| 15 | Plana docente adecuada | Logrado plenamente |
| 16 | Reconocimiento de las actividades de labor docente | Logrado parcialmente |
| 17 | Plan de desarrollo académico del docente | Logrado parcialmente |
| 18 | Admisión al programa de estudios | Logrado parcialmente |
| 19 | Nivelación de ingresantes | Logrado parcialmente |
| 20 | Seguimiento al desempeño de los estudiantes | Logrado parcialmente |
| 21 | Actividades extracurriculares | Logrado |
| 22 | Gestión y calidad de la I+D+i realizada por docentes | Logrado parcialmente |
| 23 | I+D+i para la obtención del grado y el título | Logrado |
| 24 | Publicaciones de los resultados de I+D+i | Logrado |
| 25 | Responsabilidad social | Logrado parcialmente |
| 26 | Implementación de políticas ambientales | Logrado |
| 27 | Bienestar | Logrado |
| 28 | Equipamiento y uso de la infraestructura | Logrado |
| 29 | Mantenimiento de la infraestructura | Logrado |
| 30 | Sistema de información y comunicación | Logrado parcialmente |
| 31 | Centros de información y referencia | Logrado |
| 32 | Recursos humanos para la gestión del programa de estudios | Logrado |
| 33 | Logro de competencias | Logrado parcialmente |
| 34 | Seguimiento a egresados y objetivos educacionales | Logrado parcialmente |

- DESARROLLO DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD

4.1 ESTÁNDAR 1. PROPÓSITOS ARTICULADOS

Los propósitos del programa de estudios están definidos, alineados con la misión y visión institucional y han sido construidos participativamente. Criterios - El programa de estudios ha definido claramente el número y las características de los miembros de sus grupos de interés, quienes han participado y participan en procesos de consulta para la definición de los propósitos del programa de estudios. - Se demuestra que los propósitos del programa de estudios están alineados con los propósitos institucionales. - Estos propósitos están establecidos en documentos oficiales y están a disposición de toda la sociedad a través de la página web de la institución, los prospectos respectivos de los programas de estudios, entre otros documentos que la institución pudiera tener.

Valoración

La evaluación del Estándar 1 “Propósitos articulados” se considera como Logrado de acuerdo con las evidencias, garantías y respaldos que se presentan a continuación.

Evidencias

Evidencia 1:

La Escuela Profesional de Lingüística define los objetivos académicos en su diseño curricular articulados con los objetivos estratégicos de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, y la visión y misión de la Universidad presentados en el Plan Estratégico de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas (FR 1.1), el Modelo Educativo de San Marcos (FR 1.2), el Plan Estratégico de la UNMSM (FR 1.3). Los objetivos educacionales de la carrera se encuentran en el Plan Curricular de la EP de Lingüística (FR 1.4); asimismo, se ha considerado los objetivos educativos institucionales (FR 1.5) establecidos por el Vicerrectorado Académico de Pregrado en el Modelo Educativo San Marcos.

Evidencia 2:

La Escuela Profesional de Lingüística tiene identificados sus Grupos de Interés, además en reunión de trabajo del Comité Gestión con el Comité de Calidad de la EP de Lingüística, realizada el día 5 de enero del 2018 se acordó mediante el Acta de Sesión (FR 1.6), reconocer a la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural del Ministerio de Educación, la UGEL Nº06 de El Agustino y SJL. El día 17 de enero del 2018 se realizó la primera reunión entre la EP de Lingüística con los representantes de los Grupos de Interés, quedando evidencia de los acuerdos en el Acta de dicha reunión (FR 1.7) y en el registro fotográfico de la misma (FR 1.8).

Evidencia 3:

Los objetivos académicos de formación del profesional en lingüística están presentados en el Plan Curricular de la Escuela Profesional de Lingüística (FR

1.3), el mismo que fue aprobado con Resolución Rectoral Nº 07053-R-17 (FR

1.9). La información del perfil profesional y el Plan de Estudios de la carrera de Lingüística están presentados en la Pág. Web. de la Facultad de Letras (FR 1.10), asimismo, el brochure de la EPLIN (FR 1.10), el Prospecto de Admisión a la UNMSM (FR 1.11), publicado por la Oficina Central de Admisión de nuestra Universidad presenta información sobre los objetivos educacionales de la carrera de lingüística.

Garantía

Para garantizar que los propósitos educativos de la Carrera Profesional de Lingüística, esté articulada a los propósitos institucionales de nuestra Universidad, el programa cuenta con las siguientes garantías:

A nivel normativo:

Se cuenta con un marco normativo Nacional e Institucional, el mismo que se sustenta en la Ley Universitaria 30220 (FR 1.12) y el Estatuto de la UNMSM (FR 1.13).

A nivel de estructura:

El Vicerrectorado Académico de Pregrado y la Escuela Profesional de Lingüística como dependencias, cuyas funciones están definidas en el Reglamento General de la UNMSM (FR 1.14), brindan la garantía de la gestión académica administrativa para  llevar adelante la formación profesional.

A nivel de recursos:

La Escuela Profesional de Lingüística cuenta con una asignación presupuestal para la ejecución de su Plan Operativo Anual (FR 1.15).

Respaldo

Las fuentes de respaldo (FR) que sustentan las evidencias y garantías de logro del Estándar 1, son las siguientes:

FR 1.1 Plan Estratégico de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas.

FR 1.2  Modelo Educativo San Marcos.

FR 1.3  Plan estratégico de la UNMSM.

FR 1.4  Plan Curricular de la Carrera Profesional de Lingüística

FR 1.5  Objetivos institucionales establecidos por el Vicerrectorado Académico de Pregrado en el Modelo Educativo San Marcos.

FR 1.6  Acta de reunión del Comité de Gestión y del Comité de Calidad de la EPLIN para determinar los Grupos de Interés.

FR 1.7 Acta de reunión con los representantes de los Grupos de Interés de la Carrera Profesional de Lingüística.

FR 1.8 Registro fotográfico de la reunión con los representantes de los Grupos de Interés.

FR 1.9 Resolución Rectoral 07053-R-17 de aprobación del Diseño Curricular de la Carrera Profesional de Lingüística.

FR 1.9  Página Web de la Facultad de Letras y de la UNMSM con información de la EPLIN.

FR 1.10 Brochure de difusión de la Escuela Profesional de Lingüística.

FR 1.11 Prospecto de Admisión a la UNMSM.

FR 1.12  Ley Universitaria N° 30220.

FR 1.13  Estatuto de la UNMSM.

FR 1.14  Reglamento General de la UNMSM.

FR 1.15  Plan Operativo Anual de la EP de Lingüística.

Objeción

Falta de política para definir y garantizar la vinculación sostenible con los grupos de interés. Falta de presupuesto para difundir el programa de estudios de la carrera Lingüística. Queda pendiente establecer reuniones con representantes con otros grupos de interés vinculados a estudios lingüísticos y a la aplicación  de aspectos teóricos y metodológicos.

Conclusión

De acuerdo a las evidencias, las garantías y el respaldo presentado, se concluye que el Estándar 1 “Propósitos articulados”, se encuentra en condición de Logrado.

4.2 ESTÁNDAR 2. PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

El programa de estudios mantiene y ejecuta mecanismos que consideran la participación de los grupos de interés para asegurar que la oferta académica sea pertinente con la demanda social. Criterios - El programa de estudios identiﬁca la demanda social, planes de desarrollo regional, nacional o internacional para deﬁnir la oferta académica en cuanto a su pertinencia y tamaño. Para este proceso se considera la opinión de los grupos de interés.

Valoración

La evaluación del Estándar 2 “Participación de los grupos de interés” se considera como Logrado parcialmente de acuerdo con las evidencias, garantías y respaldos que se presentan a continuación.

Evidencias

Evidencia 1:

La EPLIN en el año 2016 desarrolló un estudio de la demanda social de la carrera (FR 2.1 Informe Final Estudio de Mercado).

Evidencia 2:

A través de convenios entre el Centro de Investigaciones de Lingüística Aplicada CILA de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas y el Ministerio de Educación, los docentes de la EPLIN participaron en el Programa de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe para formadores de Docentes de Educación Inicial y Educación Primaria de Ámbitos Bilingüe  y Rural Hispano como

especialistas atendiendo la demanda en diferentes regiones del país, desarrollando capacitaciones para especializar a los docentes de los Institutos de Educación Intercultural Bilingüe de la Regiones de Cuzco, Lima y Chiclayo en tres módulos durante los años 2015, 2016 y 2017 (FR 2.2). Asimismo, a través del Convenio suscrito entre el MINEDU, la Facultad de Educación, el CILA y la Organización No Gubernamental ARPI, se desarrolló un programa de formación de los futuros profesores del Programa de Educación Intercultural Bilingüe de la selva central Región Junín (FR 2.3). La EPLIN tiene vinculación con Instituciones públicas y privadas con la finalidad de contar con sedes de prácticas preprofesionales para sus estudiantes (FR 2.4), si bien en la actualidad no se cuenta con convenios se tiene previsto desarrollar un programa de convenios con instituciones ya identificadas por su capacidad en el otorgamiento de plazas de prácticas a los estudiantes de la EPLIN en los últimos tres años (FR 2.5)

Evidencia 3:

El día 17 de enero del 2018, la EPLIN desarrolló una reunión con los representantes de los grupos de interés, tal como se consigna en el Acta de desarrollo de la reunión de coordinación con Grupos de Interés (FR 2.6), en dicha reunión el representante de la Dirección de Educación Intercultural  Bilingüe y la representante de la UGEL de San Juan de Lurigancho y el Agustino del Ministerio de Educación, expresaron sus requerimientos del perfil de competencias profesionales que deben tener los estudiantes.

Garantía                                                                                                                                              Para garantizar la participación de los grupos de interés con la Carrera Profesional de Lingüística, el programa cuenta con las siguientes garantías:

A nivel normativo:

Se cuenta con un marco normativo Nacional e Institucional, el mismo que se sustenta en la Ley Universitaria N° 30220 (FR 2.7) y el Estatuto de la UNMSM (FR 2.8), la Ley General de Educación (FR 2.9), la Ley de Lenguas (FR 2.10) Ley del magisterio sobre lenguas (FR 2.11), el Convenio Nº 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (FR 2.12). Declaración de las Naciones sobre los derechos de los pueblos indígenas (FR 2.13).

A nivel de estructura:

La UNMSM cuenta con la Oficina General de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales que orienta la política e implementación de convenios de las dependencias de la universidad con instituciones públicas y privadas, tanto a nivel nacional como internacional, la cual tiene funciones (FR 2.14). La EPLIN a través del Decanato de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas desarrolla vinculación con instituciones para la realización de prácticas preprofesionales de sus estudiantes (FR 2.4)

A nivel de recursos:

La Escuela Profesional de Lingüística cuenta con una asignación presupuestal para la ejecución de su Plan Operativo Anual (FR 2.15).

Respaldo

Las fuentes de respaldo (FR) que sustentan las evidencias y garantías de logro

del Estándar 2, son las siguientes:

FR 2.1  Informe Final Estudio de Mercado

FR 2.2  Convenio Minedu-CILA para la realización del Programa de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe para formadores de Docentes de Educación Inicial y Educación Primaria de Ámbitos Bilingüe  y Rural Hispano especializar a los docentes de los Institutos de Educación Intercultural Bilingüe de la Regiones de Cuzco, Lima y Chiclayo en tres módulos durante los años 2015, 2016 y 2017

FR 2.3  Convenio de la Facultad de Educación, el CILA y la Organización No Gubernamental ARPI que desarrolló un programa de formación de los futuros profesores del Programa de Educación Intercultural Bilingüe de la  Región Junín en la selva central

FR 2.4 Documento Relación de instituciones públicas y privadas para el ejercicio de las Prácticas Preprofesionales.

FR 2.5 Informe 2017-II de la Comisión de Prácticas Preprofesionales.

FR 2.6 Acta de Reunión Grupos de Interés del 17 de enero de 2018.

FR 2.7  Ley Universitaria N° 30220.

FR 2.8  Estatuto de la UNMSM.

FR 2.9  Ley General de Educación.

FR 2.10 Ley de Lenguas.

FR 2.11 Ley del Magisterio sobre Lenguas.

FR 2.12 Convenio Nº 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.

FR 2.13 Declaración de las Naciones sobre los derechos de los pueblos indígenas.

FR 2.14 Funciones de la Oficina General de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales.

FR 2.15 Plan Operativo Anual de la EP de Lingüística.

Objeción

No se cuenta con convenios establecidos con grupos de interés. Falta presupuesto para implementar acciones de vinculación con instituciones a nivel nacional.

Conclusión

De acuerdo a las evidencias, las garantías y el respaldo presentado, se concluye que el estándar 2 “Participación de los grupos de interés”, se encuentra en condición de Logrado parcialmente.

4.3 ESTÁNDAR 3. REVISIÓN PERIÓDICA Y PARTICIPATIVA DE LAS POLÍTICAS Y OBJETIVOS

El programa de estudios mantiene y ejecuta mecanismos de revisión periódica y participativa de las políticas y objetivos institucionales que permiten reorientar sus metas, planes de acción y recursos. Criterios - Con una periodicidad deﬁnida por el programa de estudios (máximo 3 años) analiza y considera los cambios que existen en los ámbitos económico, social, político, cultural, cientíﬁco y tecnológico, con el propósito de determinar la pertinencia de realizar ajustes en las políticas y objetivos que aseguren un camino hacia la excelencia.

Valoración

La evaluación del Estándar 3 “Revisión periódica y participativa de las políticas

y objetivos” se considera en el proceso inicial como Logrado parcialmente de acuerdo con las evidencias, garantías y respaldos que se presentan a continuación.

Evidencias

Evidencia 1:

La Escuela Profesional de Lingüística ha iniciado la revisión de sus políticas y objetivos en el proceso de actualización curricular. Ha logrado la participación de docentes que asuman la responsabilidad de llevar a cabo la actualización curricular conformando la Comisión Curricular. No se han realizado jornadas curriculares continuas con la participación de docentes, estudiantes, graduados y grupos de interés.

Evidencia 2:

El Comité de Gestión y el Comité de Calidad acordaron designar comisiones de profesores para que colaboren en el análisis de los estándares de calidad (FR 3.1).

Evidencia 3:

La EP de Lingüística cuenta con un Plan Curricular aprobado con RR 07053-R-17 (FR 3.2). Para ello ha requerido del Modelo Educativo San Marcos (FR 3.3), la Guía Metodológica de Diseño Curricular para las Carreras de la UNMSM (FR 3.4) y el Informe Final Estudio de Mercado (FR 3.5), tomando en consideración los cambios en los ámbitos social, político, cultural, científico y tecnológico

Garantía

Para garantizar la revisión periódica y participativa de las políticas y objetivos, el programa cuenta con las siguientes garantías:

A nivel normativo:

Se cuenta con un marco normativo Nacional e Institucional, el mismo que se sustenta en la Ley Universitaria N° 30220 (FR 3.6), el Estatuto de la UNMSM (FR 3.7). Ley General de Educación (FR 3.8), Plan Estratégico de la FCLH (FR 3.9), Reglamento  General de la UNMSM (FR 3.10), Currículo de Estudios Generales (FR 3.11)

A nivel de estructura:

El Vicerrectorado Académico de Pregrado dirige y ejecuta la política general de formación académica de pregrado.

La Escuela Profesional cuenta con el Comité de Gestión y el Comité de Calidad y la Comisión Curricular tienen como una de sus responsabilidades de la formación profesional, la gestión, evaluación periódica y actualización del Diseño Curricular de la carrera profesional.

A nivel de recursos:

La Escuela Profesional de Lingüística no cuenta con una asignación presupuestal para la ejecución de las actividades curriculares en el POI (FR N° 3.12)

Respaldo

Las fuentes de respaldo (FR) que sustentan las evidencias y garantías de logro del Estándar 3, son las siguientes:

FR 3.1 Comisiones designadas por el Comité de Gestión y el Comité de Calidad de la EPLIN para analizar los estándares de calidad.

FR 3.2  Plan Curricular de la EP Lingüística con RR 07053-R-17.

FR 3.3 Modelo Educativo San Marcos.

FR 3.4 Guía Metodológica de Diseño Curricular para las Carreras de la UNMSM.

FR 3.5 Informe Final Estudio de Mercado.

FR 3.6 Ley Universitaria N° 30220.

FR 3.7 Estatuto de la UNMSM

FR 3.8 Ley General de Educación

FR 3.9 Plan Estratégico de la FCLH

FR 3.10 Reglamento  General de la UNMSM

FR 3.11 Resolución Rectoral que aprueba el currículo de los Estudios Generales.

FR 3.12 Plan Operativo Institucional.

Objeción

Los docentes no han cumplido con la entrega de los informes solicitados por el Comité de Gestión y el Comité de Calidad de la EP de Lingüística.

No ha habido continuidad de actividades de participación de los grupos de interés para el cumplimiento del estándar.

Conclusión

De acuerdo a las evidencias, las garantías y el respaldo presentado, se concluye que el Estándar 3 “Revisión Periódica participativa de las políticas y objetivos” se encuentra en condición de  Logrado parcialmente.

4.4 ESTÁNDAR 4. SOSTENIBILIDAD

El programa de estudios gestiona los recursos ﬁnancieros necesarios para su funcionamiento, fortalecimiento y sostenibilidad en el tiempo con el apoyo de sus grupos de interés. Criterios - Todas las actividades regulares que realiza el programa de estudios, así como los proyectos especiales, deben estar ﬁnanciados en un horizonte temporal que asegure su continuidad. - Deben existir evidencias de que la gestión de los recursos se realiza de una manera eﬁciente, ya sea por indicadores ﬁnancieros, reportes de auditorías, indicadores de gestión, evaluación del plan operativo, informes de evaluación de cumplimiento de objetivos, metas y gestión adecuada de recursos. - Deben existir evidencias de que la gestión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) se realizan de una manera eﬁciente, ya sea por indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CTeI), tesis defendidas, proyectos de investigación ﬁnanciados por agentes internos o externos de la institución, informe de equipamientos de los laboratorios de investigación. - Existen evidencias de que el programa de estudios tiene los recursos ﬁnancieros para el desarrollo de actividades de vinculación con el medio a través de sus proyectos de I+D+i .

Valoración

La evaluación del Estándar 4 “Sostenibilidad” se considera en el proceso inicial como Logrado de acuerdo con las evidencias, garantías y respaldos que se presentan a continuación.

Evidencias

Evidencia 1:

Presupuesto de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas asignado al Plan Operativo de la EPLIN.

Evidencia 2:

El Plan Operativo de la Facultad  de Letras y Ciencias Humanas establece anualmente el presupuesto planificado.

Evidencia 3:

Se realizan anualmente concursos para obtener financiamiento en los proyectos de investigación.

Garantía

Para garantizar la sostenibilidad, el programa cuenta con las siguientes garantías:

A nivel normativo:

Ley Universitaria N° 30220 (FR 4.1)

Ley N°30693  Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018 (FR 4.2)

Plan Operativo Institucional de la UNMSM (FR 4.3)

Lineamientos de Política de Grupos de Investigación de la UNMSM con RR 00897-R-17 (FR 4.4)

Política de Financiamiento de la Investigación de la UNMSM con RR 00896-R-17 (FR 4.5)

Aprobación de los Proyectos de Investigación con Financiamiento para Grupos de Investigación con RR 03202-R-18 (FR 4.6)

A nivel de estructura:

Ministerio de Economía

Vicerrectorado de Investigación de la UNMSM

Vicedecanato de Investigación de la FLCH

Oficina de Planificación de la FLCH

Oficina de Administración de la FLCH

A nivel de recursos:

Ley 30220 Ley Universitaria (FR 4.1)

Ley N°30693  Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018 (FR 4.2)

Plan Operativo Institucional de la UNMSM (FR 4.3)

Lineamientos de Política de Grupos de Investigación de la UNMSM con RR 00897-R-17 (FR 4.4)

Política de Financiamiento de la Investigación de la UNMSM con RR 00896-R-17 (FR 4.5)

Aprobación de los Proyectos de Investigación con Financiamiento para Grupos de Investigación con RR 03202-R-18 (FR 4.6)

Plan Operativo Institucional de la EPLIN (FR 4.7)

Respaldo

Las fuentes de respaldo (FR) que sustentan las evidencias y garantías de logro del Estándar 4, son las siguientes:

FR 4.1 Ley Universitaria N° 30220.

FR 4.2 Ley N°30693  de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018.

FR 4.3 Plan Operativo Institucional de la UNMSM.

FR 4.4 Lineamientos de Política de Grupos de Investigación de la UNMSM con RR 00897-R-17.

FR 4.5 Política de Financiamiento de la Investigación de la UNMSM con RR 00896-R-17.

FR 4.6 Aprobación de los Proyectos de Investigación con Financiamiento para Grupos de Investigación con RR 03202-R-18.

FR 4.7 Plan Operativo Institucional de la EPLIN.

Objeción

Las políticas gubernamentales que no priorizan la investigación.

Conclusión

De acuerdo a las evidencias, las garantías y el respaldo presentado, se concluye

que el Estándar 4 “Sostenibilidad” se encuentra en condición de  Logrado.

  - ESTÁNDAR 5. PERTINENCIA DEL PERFIL DE EGRESO

El perﬁl de egreso orienta la gestión del programa de estudio, es coherente con sus propósitos, currículo y responde a las expectativas de los grupos de interés y al entorno socioeconómico. Criterios - El perﬁl de egreso debe incluir las competencias generales y especíﬁcas que se espera que los estudiantes logren durante su formación y sean veriﬁcables como condición para el egreso. - En la fundamentación y detalle del perﬁl de egreso se debe evidenciar su alineación con los propósitos del programa de estudios, el currículo, las expectativas de los grupos de interés y el entorno socioeconómico. - Las competencias detalladas en el perﬁl de egreso deben orientar la gestión del programa de estudios en términos de actividades de formación (p.e. cursos), los recursos para el logro de las competencias (p.e. equipamiento) y los actores involucrados (p.e. docentes competentes).

Valoración

La evaluación del Estándar 5 “Pertinencia del perfil de egreso” se considera como Logrado parcialmente de acuerdo con las evidencias, garantías y respaldos que se presentan a continuación.

Evidencias

Evidencia 1:

El Plan Curricular 2017 no diferencia las competencias generales de las competencias específicas en el perfil de egreso

Evidencia 2:

El Plan Curricular no toma en cuenta las expectativas de los grupos de interés en gran medida.

Evidencia 3:

El Plan Curricular contempla los cursos necesarios para lograr los objetivos del programa. El equipamiento no es completo. Los docentes están en proceso de especialización.

Evidencia 4:

La EPLIN cuenta con la Comisión Curricular para la evaluación continua del Plan de Estudios de la EPLIN.

Garantía

Para garantizar la pertinencia del perfil de egreso, el programa cuenta con las siguientes garantías:

A nivel normativo:

Ley 30220. Ley Universitaria (FR 5.1)

Estatuto de la UNMSM (2016) (FR 5.2)

Plan Curricular 2017 aprobado por Resolución Rectoral 07053-R-17 (FR 5.3)

A nivel de estructura:

Vicerrectorado Académico de la UNMSM

Vicedecanato Académico de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas

OCCAA-UNMSM

Comisiones de Trabajo de la EPLIN

A nivel de recursos:

Plan Operativo Institucional de la EPLIN (FR 5.4)

Respaldo

Las fuentes de respaldo (FR) que sustentan las evidencias y garantías de logro del Estándar 5, son las siguientes:

FR 5.1 Ley Universitaria N° 30220.

FR 5.2 Estatuto de la UNMSM (2016)

FR 5.3 Plan Curricular 2017 aprobado por Resolución Rectoral 07053-R-17

FR 5.4 Plan Operativo Institucional de la EPLIN

Objeción

Los docentes manifiestan sobrecarga con los proyectos de investigación, los cursos de actualización y las cargas administrativas.

Conclusión

De acuerdo a las evidencias, las garantías y el respaldo presentado, se concluye que el Estándar 5 “Pertinencia del perfil de egreso” se encuentra en condición de  Logrado parcialmente.

4.6 ESTÁNDAR 6. REVISIÓN DEL PERFIL DE EGRESO

El perﬁl de egreso se revisa periódicamente y de forma participativa. Criterios - El programa de estudios identiﬁca la periodicidad de revisión del perﬁl de egreso. La revisión deberá efectuarse en un periodo máximo de 3 años. - Esta revisión será conducida por los directivos del programa de estudios, con la participación de los grupos de interés y otros actores que el programa de estudios considere idóneos. - La revisión del perﬁl considera: el desempeño profesional, avances cientiﬁcos y tecnológicos, nuevas demandas de la comunidad académica y el entorno, entre otros. De ser el caso, esta revisión termina con la deﬁnición del nuevo perﬁl de egreso - Cualquier modiﬁcación en el perﬁl de egreso estará acompañada de los cambios necesarios en los mecanismos que tiene programa de estudios para lograr las competencias deﬁnidas para los estudiantes y egresados.

Valoración

La evaluación del Estándar 6 “Revisión del perfil de egreso” se considera como Logrado parcialmente de acuerdo con las evidencias, garantías y respaldos que se presentan a continuación.

Evidencias

Evidencia 1:

El Plan Curricular de la EPLIN se revisó y actualizó en el año 2014.

Evidencia 2:

La Comisión Curricular no ha convocado a los grupos de interés para su revisión.

Evidencia 3:

La revisión del Plan Curricular de 2017 consideró los avances científicos y tecnológicos, el desempeño profesional, pero falta considerar la demanda del entorno.

Evidencia 4:                                                                                                                              La revisión de 2017 del Plan Curricular consideró los cambios necesarios, pero no diferenció las competencias generales de las específicas.

Garantía

Para garantizar la revisión del perfil de egreso, el programa cuenta con las siguientes garantías:

A nivel normativo:

Ley 30220. Ley Universitaria (FR 6.1)

Estatuto de la UNMSM (2016) (FR 6.2)

Plan Curricular 2017 aprobado por Resolución Rectoral 07053-R-17 (FR 6.3)

A nivel de estructura:

Vicerrectorado Académico de la UNMSM

Vicedecanato Académico de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas

Comisión Curricular de la EPLIN

A nivel de recursos:                                                                                                                              Plan Operativo  Institucional de la FLCH (FR 6.4)                                                                                                         Plan Operativo Institucional de la EPLIN (FR 6.5)

Respaldo

Las fuentes de respaldo (FR) que sustentan las evidencias y garantías de logro del Estándar 6, son las siguientes:

FR 6.1 Ley Universitaria N° 30220.

FR 6.2 Estatuto de la UNMSM (2016).

FR 6.3 Plan Curricular 2017 aprobado por Resolución Rectoral 07053-R-17.

FR 6.4  Plan Operativo Institucional de la FLCH.

FR 6.5  Plan Operativo Institucional de la EPLIN.

Objeción

Los docentes manifiestan sobrecarga con los proyectos de investigación, los cursos de actualización y las cargas administrativas.

Conclusión

Por todas las evidencias demostradas el Estándar 6 “Revisión del perfil de egreso” logra alcanzar el nivel de Logrado parcialmente.

4.7 ESTÁNDAR 7. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC)

El programa de estudios cuenta con un sistema de gestión de la calidad implementado. Criterios - La implementación del SGC está enmarcada en la deﬁnición de políticas, objetivos, procesos y procedimientos para lograrlo. Además debe considerar mecanismos que brinden conﬁanza y que controlen los procesos para la mejora continua. - El programa de estudios debe demostrar evidencia del funcionamiento del SGC en sus procesos principales y de las acciones para su evaluación y mejora (auditorías internas)

Valoración

La evaluación del Estándar 7 “Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)” se considera como Logrado parcialmente de acuerdo con las evidencias, garantías y respaldos que se presentan a continuación.

Evidencias

Evidencia 1:

La EPLIN cuenta con un Plan Estratégico de la EPLIN, pero no está actualizado.

Garantía

Para garantizar el sistema de gestión de calidad (SGC), el programa cuenta con las siguientes garantías:

A nivel normativo:

Ley 30220. Ley Universitaria (FR 7.1)

Estatuto de la UNMSM (2016) (FR 7.2)

Plan Estratégico de la FLCH (FR 7.3)

Comité de Gestión de la EPLIN (FR 7.4)

A nivel de estructura:

Vicerrectorado Académico de la UNMSM

Vicedecanato Académico de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas OCCAA-UNMSM

A nivel de recursos:

Plan Operativo Institucional de la EPLIN (FR 7.5)

Respaldo

Las fuentes de respaldo (FR) que sustentan las evidencias y garantías de logro del Estándar 7 son las siguientes:

FR 7.1 Ley 30220. Ley Universitaria

FR 7.2 Estatuto de la UNMSM (2016)

FR 7.3 Plan Estratégico de la FLCH

FR 7.4 Comité de Gestión de la EPLIN según RD 0460-D-FLCH-18

FR 7.5 Plan Operativo Institucional de la EPLIN

Objeción

Falta apoyo a la implementación del Plan de Mejora.

Conclusión

Por todas las evidencias demostradas el Estándar 7 “Sistema de Gestión de la Calidad” logra alcanzar el nivel de Logrado parcialmente.

4.8 ESTÁNDAR 8. PLANES DE MEJORA

El programa de estudios define, implementa y monitorea planes de mejora para los aspectos que participativamente se han identificado y priorizado como oportunidades de mejora. Criterios - El programa de estudios desarrolla un proceso participativo (se contempla la contribución que los grupos de interés, representantes de docentes, estudiantes, administrativos y directivos pudieran hacer al respecto) para la identificación de oportunidades de mejora a fin de alcanzar la excelencia académica. - Se definen, implementan y monitorean planes de mejora en función a un criterio de priorización para la ejecución. - El programa de estudios debe evaluar el cumplimiento de los planes de mejora y demostrar avances periódicos (de acuerdo a las metas que se hayan fijado deberán poder observarse avances al menos semestralmente) en su implementación.

Valoración

La evaluación del Estándar 8 “Planes de Mejora” se considera no logrado.

Evidencias

Evidencia 1:

La EP de Lingüística cuenta con una propuesta inicial de Plan de mejora, pero no ha sido definida plenamente ni ha sido implementado.

Garantía

Para asegurar el estándar 8 “Planes de mejora”, la Escuela cuenta con las siguientes garantías, que no están siendo aprovechadas:

A nivel normativo:

Plan curricular vigente de la Escuela Profesional de Lingüística (FR 8.1).

Ley universitaria N°30220: artículo 15, inciso 15.4 (calidad de la prestación del servicio educativo), artículo 30 (incentivo a la calidad educativa) (FR 8.2).

Estatuto de la UNMSM: artículo 264 (excelencia académica), artículo 266 (autoevaluación académica obligatoria), artículos 267 al 269 (promoción de la acreditación y financiamiento de la calidad) (FR 8.3).

Reglamento General de la UNMSM: artículo 63 inciso 03.3 (calidad académica), artículo 77 (excelencia académica) (FR 8.4).

A nivel de estructura:

El Vicerrectorado Académico de Pregrado y la Escuela Profesional de Lingüística como dependencias, cuyas funciones están definidas en el Reglamento General de la UNMSM), brindan la garantía para la gestión académica y administrativa.

A nivel de recursos:

La Escuela Profesional de Lingüística cuenta con una asignación presupuestal para la ejecución de su Plan Operativo Anual.

Respaldo

Las fuentes de respaldo (FR) que sustentan las evidencias y garantías de logro del Estándar 8 son las siguientes:

FR 8.1 Plan curricular vigente de la Escuela Profesional de Lingüística.

FR 8.2 Ley universitaria N°30220: artículo 15, inciso 15.4 (calidad de la prestación del servicio educativo), artículo 30 (incentivo a la calidad educativa).

FR 8.3 Estatuto de la UNMSM.

FR 8.4 Reglamento General de la UNMSM: artículo 63 inciso 03.3 (calidad académica) y artículo 77 (excelencia académica).

Objeción

La Escuela Profesional de Lingüística debe definir e implementar un Plan de Mejora e implementar un sistema de monitoreo del Plan de Mejora.

Conclusión

Por las evidencias mostradas el “Estándar 8. Planes de mejora” presenta el nivel de no logrado.

4.09 ESTÁNDAR 9. PLAN DE ESTUDIOS

El programa de estudios utiliza mecanismos de gestión que aseguren la evaluación y actualización periódica del plan de estudios. Criterios - El plan de estudios incluye, entre otros componentes, los perfiles de ingreso y egreso, los objetivos educacionales, la malla curricular, los criterios y estrategias de enseñanza-aprendizaje, de evaluación y titulación. - El programa de estudios tiene definidas las competencias que debe tener un estudiante cuando ingresa y egresa. - El documento curricular específica las estrategias de aprendizaje, obtención del grado y titulación y su gestión. - El currículo se actualiza periódicamente con participación de la comunidad universitaria.

Valoración

La evaluación del Estándar 09 “Plan de Estudios” utiliza mecanismos de gestión que asegure la evaluación y actualización periódica del plan estudios.” Se considera Logrado de acuerdo con las evidencias, garantías y respaldos que se presentan a continuación.

Evidencias

Evidencia 1:

La Escuela Profesional de Lingüística desarrolla jornadas curriculares periódicamente para la actualización de su plan curricular. Para tal efecto, existe una Comisión de Plan Curricular que se encarga de la preparación de los documentos necesarios y de asegurar la participación organizada de docentes, egresados y alumnos. Las actividades preparatorias, reuniones y la realización de las jornadas están registradas en las actas que obran en poder de esta comisión. (FR 9.1).

Evidencia 2:

En el capítulo III del plan curricular de la Escuela Profesional de Lingüística se registra el perfil del ingresante a esta carrera. Esta información incluye tanto las competencias genéricas como las competencias específicas. Por otra parte, en el plan curricular vigente, figura la información correspondiente al perfil del

egresado de la E. P. de Lingüística.  La malla curricular o plan de estudios de la E.P. de Lingüística es otro de los componentes que aparece en el actual plan curricular. A esto se agrega la indicación de las áreas a las que pertenecen las diferentes asignaturas del plan de estudios: general, básica, de especialidad, complementaria, prácticas preprofesionales (FR 9.2).

Evidencia 3:

El plan curricular de la Escuela Profesional de Lingüística específica las estrategias de enseñanza-aprendizaje que deben implementarse en el desarrollo de las respectivas asignaturas, así como las estrategias de investigación formativa y estrategias de extensión universitaria y proyección social. Incluso se especifica la forma en que se debe desarrollar la evaluación del aprendizaje. Por otra parte, el plan curricular de la Escuela Profesional de Lingüística señala que para obtener el grado de bachiller se debe culminar los estudios, aprobar un trabajo de investigación y dominar un idioma extranjero. El mismo documento indica que la licenciatura se obtiene luego de haber obtenido el grado de bachiller y sustentar una tesis de investigación (FR 9.2).

Garantía

Para garantizar mecanismos de gestión que aseguren la evaluación y actualización periódica del plan de estudios, la Escuela Profesional de Lingüística cuenta con las siguientes garantías:

A nivel normativo:

Ley Universitaria 30220: artículo 40 (actualización del currículo cada tres años), artículo 45 (obtención de grados y títulos) (FR 9.3).

Estatuto de la UNMSM: artículo 113 (obtención de grados y títulos) (FR 9.4).

El plan curricular vigente ha sido aprobado por resolución rectoral.

Reglamento General de Grados y Títulos de la UNMSM aprobado con RR 01827-R-17 (FR 9.5).

A nivel de estructura:

La Escuela Profesional de Lingüística al ser una dependencia de la Universidad

Nacional Mayor de San Marcos cuenta con la infraestructura y equipamiento necesarios para garantizar las jornadas curriculares y los actos de sustentación de tesis.

A nivel de recursos:

La Escuela Profesional de Lingüística cuenta con la asignación presupuestal necesaria para la realización de sus jornadas curriculares.

Respaldo

Las fuentes de respaldo (FR) que sustentan las evidencias y garantías de logro del Estándar 9 son las siguientes:

FR 9.1|Actas de las jornadas curriculares para los planes de estudios.

FR 9.2 Plan curricular de la Escuela Profesional de Lingüística.

FR 9.3 Ley Universitaria 30220

FR 9.4 Estatuto de la UNMSM.

FR 9.5 Reglamento General de Grados y Títulos de la UNMSM.

Objeción

Se debe mejorar el plan curricular en lo que respecta al modelo por competencias.

Conclusión

Por las evidencias presentadas, el análisis del Estándar 09 “Plan de Estudios”, el programa de estudios de la EPLIN utiliza mecanismos de gestión que asegura la evaluación y actualización periódica del plan de estudios” alcanza el nivel Logrado.

4.10 ESTÁNDAR 10. CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios es flexible e incluye cursos que brindan una sólida base científica y humanista; con sentido de ciudadanía y responsabilidad social; y consideran una práctica pre profesional. Criterios - El programa de estudios distribuye los cursos del Plan de Estudios indicando el número de créditos, horas dedicadas a teoría, práctica y enseñanza virtual. - En cuanto al tipo curso si es general, específico o de especialidad. - Respecto al componente, si alude a I+D+i, formación ciudadana, responsabilidad social y experiencia pre profesional.

Valoración

La evaluación del Estándar 10 “Características del plan de estudios” se considera Logrado.

Evidencias

Evidencia 1:

El plan curricular de la Escuela Profesional de Lingüística es flexible pues señala las asignaturas que tienen carácter de obligatoriedad y las que son electivas. En este último caso, existen 20 créditos (FR 10.1).

Evidencia 2:

En el plan curricular de la Escuela Profesional de Lingüística indica para cada una de las asignaturas el número de créditos que le corresponde. Además, según la naturaleza de la asignatura, el plan le asigna el número de horas dedicadas a la teoría y a la práctica. Asimismo, el documento curricular indica que seis asignaturas son de formación general, siete de formación básica, cincuenta de formación en la especialidad, diez de formación complementaria y uno de prácticas preprofesionales (FR 10.1).

Evidencia 3:

El plan curricular de la Escuela Profesional de Lingüística alude a I+D+i, debido a que entre los cursos de formación en la especialidad, existen ocho en los que la investigación es intrínseca, sin contar con que en cada asignatura de especialidad se programan actividades de investigación. Además, en el Capítulo V (Gestión del currículo) dentro del apartado “Estrategias curriculares” se señalan las estrategias para la investigación formativa. Asimismo, en este mismo apartado, se presentan las estrategias de extensión universitaria y proyección social (FR 10.1).

Evidencia 4:

Instituciones en las que se realizaron las prácticas preprofesionales durante el ciclo académico 2017-II (FR 10.4).

| Centro de prácticas preprofesionales | Alumnos |
| --- | --- |
| Centro de Investigación CALO |  |
| Instituto de Investigación de Lingüística Aplicada, CILA |  |
| Instituto de Investigaciones Lingüísticas, INVEL |  |
| Centro de Idiomas de la FLCH |  |

Garantía

Para garantizar la flexibilidad del plan de estudios y la inclusión de cursos que brinden una sólida base científica y humanista; con sentido de ciudadanía y responsabilidad social, la Escuela Profesional de Lingüística cuenta con las siguientes garantías:

A nivel normativo:

Ley Universitaria 30220: artículo 39 (currículo flexible), artículo 41 (formación integral

de los estudiantes), artículos 124 y 125 (responsabilidad social universitaria) (FR 10.2).

Estatuto de la UNMSM: artículo 100 (currículo flexible), artículos 198 al 207 (responsabilidad social) (FR 10.3).

El plan curricular vigente ha sido aprobado por resolución rectoral (FR 10.1).

A nivel de estructura:

Vicerrectorado Académico de pregrado

Vicedecanato Académico

Centro de Responsabilidad social y Extensión Universitaria

A nivel de recursos:

La asignación presupuestal que le corresponde a la Escuela Profesional de Lingüística garantiza que su plan curricular tenga continuidad.

Respaldo

Las fuentes de respaldo (FR) que sustentan las evidencias y garantías de logro del Estándar 10 son las siguientes:

FR 10.1 Plan curricular de la Escuela Profesional de Lingüística.

FR 10.2 Ley Universitaria 30220.

FR 10.3 Estatuto de la UNMSM.

FR 10.4 Informe de la coordinadora de las prácticas preprofesionales.

Objeción

El plan curricular no indica el número de horas dedicadas a enseñanza virtual. Tampoco alude explícitamente a I+D+i, ni a formación ciudadana.

Conclusión

El Estándar 10 “Características del plan de estudios”  se considera Logrado.

4.11 ESTÁNDAR 11. ENFOQUE POR COMPETENCIAS.

El programa de estudios garantiza que el proceso de enseñanza-aprendizaje incluya todos los elementos que aseguren el logro de las competencias a lo largo de la formación. Criterios - El programa de estudios debe implementar un sistema de evaluación del aprendizaje que monitoree el logro de las competencias a lo largo de la formación. - El plan de estudios, tareas académicas y actividades en general aseguran el logro de las competencias.

Valoración

La evaluación del Estándar 11 “Enfoque por competencias” se considera no logrado.

Evidencias

Evidencia 1:

El plan curricular de la Escuela Profesional de Lingüística no ha sido desarrollado según el enfoque por competencias. Por ello, no se puede implementar la certificación modular (FR 11.1).

Evidencia 2:

El plan curricular de la Escuela Profesional de Lingüística no ha previsto la implementación de un sistema de evaluación del aprendizaje que monitoree el logro de las competencias a lo largo de la carrera (FR 11.1).

Garantía

Para asegurar el cumplimiento del estándar 11. “Enfoque por competencias” la Escuela Profesional de Lingüística cuenta con las siguientes garantías, que no están siendo aprovechadas:

A nivel normativo:

Plan curricular de la Escuela Profesional de Lingüística (FR 11.1).

Ley Universitaria 30220, artículo 40 (módulos de competencia) (FR 11.2).

Estatuto de la UNMSM: artículo 104 (módulos de competencia), artículo 102 (tutoría) (FR 11.3).

Reglamento General de la UNMSM: artículo 60, inciso 06.4 (gestión de la certificación progresiva y modular de competencias) (FR 11.4).

A nivel de estructura:

Vicerrectorado Académico de pregrado

Vicedecanato Académico

Escuela Profesional de Lingüística

A nivel de recursos:

Sala de informática de la FLCH

Presupuesto asignado a la Escuela Profesional de Lingüística

Respaldo

Las fuentes de respaldo (FR) que sustentan las evidencias y garantías de logro del Estándar 11 son las siguientes:

FR 11.1 plan curricular de la Escuela Profesional de Lingüística.

FR 11.2 Ley Universitaria 30220

FR 11.3 Estatuto de la UNMSM

FR 11.4 Reglamento General de la UNMSM: artículo 60, inciso 06.4 (gestión de la certificación progresiva y modular de competencias).

Objeción

El plan curricular de la Escuela Profesional de Lingüística no ha sido desarrollado por competencias.

Conclusión

El Estándar 11 “Enfoque por competencias” se declara no logrado

4.12 ESTÁNDAR 12. ARTICULACIÓN CON I+D+i Y RESPONSABILIDAD SOCIAL.

El programa de estudios articula el proceso de enseñanza aprendizaje con la I+D+i y responsabilidad social, en la que participan estudiantes y docentes, apuntando a la formación integral y el logro de competencias. Criterios - El proceso de enseñanza aprendizaje incluye actividades de I+D+i y de responsabilidad social relacionadas con la naturaleza del programa de estudios. - El programa de estudios asegura la participación de estudiantes y docentes en actividades de I+D+i y responsabilidad social y muestra los resultados.

Valoración

El Estándar 12 “Articulación con I+D+I y responsabilidad social” se considera Logrado.

Evidencias

Evidencia 1:

El plan curricular de la Escuela Profesional de Lingüística cuenta con asignaturas de formación en la especialidad, de los cuales ocho son de investigación. Además, en el Capítulo V (Gestión del currículo) dentro del apartado “Estrategias curriculares” se señalan las estrategias para la investigación formativa. Asimismo, en este mismo apartado, se presentan las estrategias de extensión universitaria y proyección social (FR 12.1).

Evidencia 2:

Docentes y alumnos participan en grupos de investigación registrados oficialmente en el VRI. Hasta el 31 de marzo de 2017, el VRI había registrado los siguientes grupos de investigación y su respectiva composición (FR 12.2).

| Grupo de investigación | Alumnos | Docentes |
| --- | --- | --- |
| Documentación lingüística de lenguas amenazadas en el Perú (DOLEMPER) | 4 | 4 |
| Investigación intercultural para la formación docente y enseñanza de lenguas (KAWSASUN) | 24 | 9 |
| Gramática descriptiva (GRAMDE) | 8 | 5 |
| Lectura y cognición (LECOG) | -- | 2 |
| Lenguas en contacto e implicancias lingüísticas y psicosocioculturales (SOCIOLIN) | 10 | 10 |
| Lengua, cultura y sociedad (LINGCUSO) | 2 | 8 |
| Núcleo de estudios sobre diálogo, sistematización e intercambio intercultural (NEDSIIS) | 3 | 4 |
| Texto y discurso (TEXTDISC) | 4 | 5 |
| Origen UNMSM (ORIGEN) | 3 | 2 |

Garantía

Para garantizar que se articule el proceso de enseñanza aprendizaje con la I+D+i y responsabilidad social, en la que participan estudiantes y docentes, la Escuela Profesional de Lingüística cuenta con las siguientes garantías:

A nivel normativo:

Ley Universitaria 30220, artículo 48 (función de la universidad), artículo 49 y 50 (financiamiento de la investigación y organismo regente), artículo 51 (coordinación con entidades públicas y privadas) (FR 12.3).

Estatuto de la UNMSM, artículo 65 (atribuciones del VRIP), artículos 117 al 119 (investigación formativa), artículo 129 (inversión en investigación), articulo 131 y 132 (promoción y difusión de la investigación), artículos 198 al 207 responsabilidad social) (FR 12.4).

A nivel de estructura:

Vicerrectorado de Investigación y Posgrado

Vicedecanato de Investigación y Posgrado de la FLCH

Unidad de Investigación de la FLCH

A nivel de recursos:

La UNMSM mediante el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado cuenta con una asignación presupuestal que proporciona  subvención económica para financiar los proyectos de investigación a los docentes y a los alumnos que concursan. Así, hay grupos de investigación integrados por profesores que han recibido financiamiento para sus proyectos de investigación de los años 2017 y 2018. Asimismo varios alumnos de la EPLIN han obtenido financiamiento para realizar sus tesis de pregrado y algunos alumnos integran los grupos de investigación.

Respaldo

Las fuentes de respaldo (FR) que sustentan las evidencias y garantías de logro del Estándar 12, son las siguientes:

FR 12.1 Plan Curricular de la Escuela Profesional de Lingüística.

FR 12.2 Grupos de investigación 2017

FR 12.3 Ley Universitaria N° 30220

FR 12.4 Estatuto de la UNMSM

Objeción

El Plan Curricular de la Escuela Profesional de Lingüística no articula explícitamente el proceso de enseñanza aprendizaje con las actividades de investigación que realizan los grupos de investigación registrados oficialmente en el VRIP. Tampoco articula explícitamente el proceso de enseñanza aprendizaje con las acciones de responsabilidad social institucionales. Los profesores incluyen parcialmente los logros de la investigación en sus asignaturas. Es necesario aprovechar los resultados de las investigaciones de los grupos de investigación en el aula e  implementar en la EPLIN un Sistema de Articulación con I+D+I y responsabilidad social.

Conclusión

El Estándar 12“Articulación con I+D+i y responsabilidad social” se declara Logrado.

4.13 ESTÁNDAR 13. MOVILIDAD.

El programa de estudios mantiene y hace uso de convenios con universidades nacionales e internacionales para la movilidad de estudiantes y docentes, así como para el intercambio de experiencias. Criterios - La movilidad de los estudiantes debe contribuir al logro de las competencias establecidas en el perfil de egreso. - La movilidad de los docentes debe contribuir al fortalecimiento de sus capacidades para el desarrollo de actividades de enseñanza aprendizaje

Valoración

La evaluación del Estándar 13 “Movilidad” se considera no logrado.

Evidencias

Evidencia 1:

La Escuela Profesional de Lingüística a través de las instancias respectivas no ha firmado convenios con universidades nacionales e internacionales para la movilidad de estudiantes y docentes.

Evidencia 2:

La Escuela Profesional de Lingüística a través de las instancias respectivas no mantiene convenios con universidades nacionales e internacionales para el intercambio de experiencias.

Garantía

Para garantizar que se firme y haga uso de convenios con universidades nacionales e internacionales para la movilidad de estudiantes y docentes, así como para el intercambio de experiencias, la Escuela Profesional de Lingüística cuenta con las siguientes garantías que no están siendo aprovechadas:

A nivel normativo:

Ley Universitaria 30220 (FR 13.1)

Estatuto de la UNMSM: artículo 34, literal g (FR 13.2).

Reglamento General de la UNMSM: artículo 60, inciso 06.5 (movilidad docente y estudiantil) (FR 13.3).

A nivel de estructura:

Vicerrectorado Académico de pregrado

Vicedecanato Académico

Oficina General de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales

A nivel de recursos:

La Escuela Profesional de Lingüística cuenta con una asignación presupuestal que garantiza las actividades de investigación.

Respaldo

Las fuentes de respaldo (FR) que sustentan las evidencias y garantías de logro del Estándar 13, son las siguientes:

FR 13.1 Ley Universitaria 30220.

FR 13.2 Estatuto de la UNMSM.

FR 13.3 Reglamento General de la UNMSM.

Objeción

La Escuela Profesional de Lingüística no mantiene convenios con universidades nacionales e internacionales para la movilidad de estudiantes y docentes.

La Escuela Profesional de Lingüística no ha firmado convenios con universidades nacionales e internacionales para el intercambio de experiencias.

Conclusión

El “Estándar 13. Movilidad” se considera no logrado

4.14 ESTÁNDAR 14. SELECCIÓN, EVALUACIÓN, CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

El programa de estudios selecciona, evalúa, capacita y procura el perfeccionamiento del personal docente para asegurar su idoneidad con lo requerido en el documento curricular. Criterios - La normatividad para la gestión de la selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento del personal docente es de pleno conocimiento de todos los académicos. - El programa de estudios tiene mecanismos que evalúan el desempeño docente con la finalidad de identificar necesidades de capacitación y perfeccionamiento o separación. El perfeccionamiento incluye actualización, innovación pedagógica, manejo de tecnologías de información y comunicación, entre otros campos. El programa de estudios evalúa el grado de satisfacción de los docentes con los programas de capacitación y perfeccionamiento. - El programa de estudios debe tener mecanismos de selección transparentes, de convocatoria pública debidamente difundida, que aseguren la diversidad formativa, así como la idoneidad de los docentes. - Si el programa de estudios contempla un porcentaje de virtualización, el programa de capacitación y perfeccionamiento deberá contemplar estrategias y herramientas de aprendizaje para este tipo de enseñanza, sobre todo para los docentes involucrados en los cursos virtuales.

Valoración

El Estándar 14 “Selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento” se considera logrado parcialmente.

Evidencias

Evidencia 1:

Se dispone de un reglamento para contrato docente (FR 14.1) y nombramiento docente (FR 14.2). Ambos son de conocimiento público.

Evidencia 2:

También se cuenta con un reglamento de ratificación del personal docente (FR 14.3).

Garantía

Para garantizar que se seleccione, evalúe, capacite y se perfeccione al personal docente de la EPLIN y se asegure su idoneidad, es necesario que se elabore un plan que incluya el uso de convenios con universidades nacionales e internacionales para la movilidad de  docentes. También es posible el intercambio de experiencias. La Escuela Profesional de Lingüística cuenta con las siguientes garantías que no están siendo aprovechadas:

A nivel normativo:

Se cuenta con un marco normativo Nacional e Institucional, el mismo que se sustenta en la Ley Universitaria 30220 (FR 14.4) y el Estatuto de la UNMSM (FR 14.5).

A nivel de estructura:

Vicerrectorado Académico de pregrado

Vicedecanato Académico

Comisión de Evaluación y perfeccionamiento de la FLCH

Departamento Académico de Lingüística

Escuela Profesional de Lingüística

A nivel de recursos:

La Escuela Profesional de Lingüística cuenta con una asignación presupuestal que garantiza las actividades de investigación.

Respaldo

Las fuentes de respaldo (FR) que sustentan las evidencias y garantías de logro del Estándar 14, son las siguientes:

FR 14.1 Reglamento de contrato docente.

FR 14.2 Reglamento de nombramiento de personal docente.

FR 14.3 Reglamento de Ratificación Docente (Resolución Rectoral Nº 04935-R-16).

Resolución Rectoral Nº 04937-R-16 “Reglamento de evaluación para promoción docente.

FR 14.4 Ley Universitaria 30220.

FR 14.5 Estatuto de la UNMSM.

Objeción

La Escuela Profesional de Lingüística no evalúa el desempeño docente. Tampoco identifica las necesidades de capacitación y perfeccionamiento

Conclusión

El Estándar 14 “Selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento” se considera Logrado parcialmente.

4.15 ESTÁNDAR 15. PLANA DOCENTE ADECUADA

El programa de estudios asegura que la plana docente sea adecuada en cuanto al número e idoneidad y que guarde coherencia con el propósito y complejidad del programa. Criterios El programa de estudios debe cumplir con la normatividad vigente en lo concerniente a la plana docente. - El programa de estudios debe cumplir con la normatividad vigente en lo concerniente a la plana docente. - Los docentes cuentan con los grados académicos exigidos por el programa de estudios superiores, así como con las calificaciones tanto profesionales, didácticas y personales que aseguran el logro del perfil de egreso.

Valoración

El Estándar 15 “Plana docente adecuada” se considera Logrado plenamente.

Evidencias

Evidencia 1:

Se cuenta con las normas establecidas por la Ley Universitaria N° 30220 (FR 15.1) en los artículos 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 89.

Evidencia 2:

Se cuenta con las normas establecidas por el Estatuto de la UNMSM en el Cap. V:  De la comunidad, De la carrera docente en los artículos 156, 157 y 158 y De la evaluación y ratificación en los artículos 160 Ratificación y 161 Promoción (FR 15.2).

Evidencia 3:

Se cuenta con las normas establecidas por la UNMSM que fijan las bases para evaluar a los docentes que van a ser nombrados (FR 15.3).

Evidencia 4:

Se cuenta con las normas establecidas por la UNMSM que fijan las bases para evaluar a los docentes que van a ser ratificados (FR 15.4).

Evidencia 4:

Se cuenta con las normas establecidas por la UNMSM para evaluar a los docentes que van a ser promovidos de categoría (FR 15.5).

Evidencia 5:

Se cuenta con las normas establecidas por la UNMSM para evaluar a los docentes que van a ser contratados (FR 15.6).

Evidencia 6:

El Departamento Académico de Lingüística determina en coordinación con la EPLIN el número de docentes requeridos y los requisitos que deben reunir los postulantes a fin de elevar una propuesta al Decanato de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas.

Evidencia 7:

El Departamento Académico de Lingüística cuenta con información sobre los docentes a quienes asigna la carga académica para los ciclos académicos.

Evidencia 8:

La Oficina de Personal de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas posee los legajos personales con la documentación de los docentes de la EPLIN (FR 15.7).

Evidencia 9:

El director y el Comité de Gestión de la EPLIN realizan reuniones antes de la finalización de cada ciclo académico para determinar la propuesta de carga académica que tendrán los docentes en el siguiente ciclo y los horarios de los cursos. Para determinar la carga se considera los grados académicos, la especialidad, la experiencia y el desempeño de los docentes.

Garantía

Para garantizar que se seleccione, evalúe, capacite y se perfeccione al personal docente de la EPLIN y se asegure su idoneidad, se cuenta con las normas establecidas por la UNMSM según lo fijan SUNEDU, el Estatuto de la UNMSM y la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. El Departamento Académico de Lingüística propone los requisitos que deben cumplir los postulantes y la Escuela Profesional de Lingüística solicita y exige que los docentes posean el título profesional y el grado de magíster en Lingüística con el propósito de se garantice un buen desempeño de los profesores ganadores y se favorezca un trabajo eficiente que beneficie a los alumnos de la carrera. Además, según las plazas docentes sometidas a concurso, docentes del Departamento Académico de  Lingüística que prestan servicios en la EPLIN participan como jurados en las evaluaciones.

A nivel normativo:

Ley Universitaria N° 30220

Estatuto de la UNMSM

Régimen de estudios de los programas de la UNMSM

Reglamentos que establecen las bases para la evaluación de profesores postulantes a las plazas de nombramiento y contrato

A nivel de estructura:

Programa de Estudios Generales

Vicedecanato de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas

Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento docente de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas

Departamento Académico de Lingüística

Escuela Profesional de Lingüística

A nivel de recursos:

La Facultad de Letras y Ciencias Humanas cubre los gastos necesarios de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento docente ya que hay un número considerable de postulantes para cubrir plazas en las seis escuelas profesionales de la FLCH.

Respaldo

Las fuentes de respaldo (FR) que sustentan las evidencias y garantías de logro del Estándar 15 son las siguientes:

FR 15.1 Ley Universitaria N° 30220.

FR 15.2 Estatuto de la UNMSM.

FR 15.3 Reglamento de nombramiento de personal docente.

FR 15.4 Resolución Rectoral Nº 04935-R-16- Reglamento de evaluación para la Ratificación Docente.

FR 15.5 Resolución Rectoral Nº 04937-R-16- Reglamento de evaluación para la Promoción Docente.

FR 15.6 Normas para cubrir plazas docentes por contrato.

FR 15.7 Legajos que contienen información de los docentes de la EPLIN y que sese encuentran en la Oficina de Personal de la FLCH.

Objeción

Si bien la Escuela Profesional de Lingüística cuenta con profesores titulados y graduados como magísteres y doctores en la especialidad de Lingüística, en los tres últimos años ha tenido una disminución del número de docentes porque algunos han fallecido y otros se encuentran con licencia. Por estas razones, se ha requerido contar con profesores contratados. Es necesario que se cubran las plazas vacantes por concurso de nombramiento.

Conclusión

Por las evidencias mostradas la evaluación del Estándar 15 “Plana docente adecuada” se considera Logrado plenamente.

4.16  ESTÁNDAR 16. RECONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LABOR DOCENTE

El programa de estudios reconoce en la labor de los docentes tanto aquellas actividades estructuradas (docencia, investigación, vinculación con el medio, gestión académica-administrativa), como las no estructuradas (preparación del material didáctico, elaboración de exámenes, asesoría al estudiante, etc.). Criterios - Dicho reconocimiento se podrá otorgar a través de diferentes formas. El programa de estudios debe mantener un registro de las diferentes formas de reconocimiento otorgados a los docentes en los últimos cinco años.

Valoración

El Estándar 16 “Reconocimiento de las actividades de labor docente” se considera Logrado parcialmente.

Evidencias

Evidencia 1:

Reconocimiento a los profesores integrantes de las comisiones de la EPLIN

Evidencia 2:

Reconocimiento a los profesores que participan como ponentes y moderadores en los eventos académicos organizados por la EPLIN

Evidencia 3:

Reconocimiento mediante dictamen a los profesores que participan como asesores, informantes y miembros de los jurados de sustentación de tesis oral de los bachilleres

para ser licenciados en la especialidad

Evidencia 4:

Reconocimiento a los profesores que participan como jurados de exámenes de suficiencia de idiomas

Garantía

Para garantizar que se reconozca la labor de los docentes tanto aquellas actividades estructuradas (docencia, investigación, vinculación con el medio, gestión académica-administrativa), como las no estructuradas (preparación del material didáctico, elaboración de exámenes, asesoría al estudiante, etc.), la Escuela Profesional de Lingüística cuenta con las siguientes garantías que no están siendo aprovechadas plenamente:

A nivel normativo:

Ley Universitaria N° 30220

Estatuto de la UNMSM

Reglamentos de la FLCH

A nivel de estructura:

Decanato de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas

Vicedecanato Académico de Pregrado

Escuela Profesional de Lingüística

A nivel de recursos:

Registros de participación de los profesores de la EPLIN

Material para la impresión de las constancias y dictámenes que expide la EPLIN

Respaldo

Las fuentes de respaldo (FR) que sustentan las evidencias y garantías de logro del Estándar 16, son las siguientes:

FR 16.1 Reglamento de contrato docente

FR 16.2 Reglamento de nombramiento de personal docente

FR 16.3 Reglamento de Ratificación Docente (Resolución rectoral Nº 04935-R-16)

Resolución rectoral Nº 04937-R-16  “Reglamento de evaluación para promoción docente

FR 16.4 Ley Universitaria 30220.

FR 16.5 Estatuto de la UNMSM

Objeción

La Escuela Profesional de Lingüística requiere organizar e implementar un sistema de reconocimiento de las actividades de labor docente, pues no solo se debe considerar el trabajo realizado en las aulas o en las comisiones en la EPLIN sino también las actividades realizadas por los docentes en eventos en los participa la Escuela como institución invitada.

Conclusión

Por las evidencias mostradas la evaluación del Estándar 16 “Reconocimiento de las actividades de labor docente” alcanza el nivel de Logrado parcialmente.

4.17   ESTÁNDAR 17. PLAN DE DESARROLLO ACADÉMICO DEL DOCENTE

El programa de estudios debe ejecutar un plan de desarrollo académico que estimule que los docentes desarrollen capacidades para optimizar su quehacer universitario. Criterios - El programa de estudios debe mantener lineamientos para el desarrollo científico académico de los docentes y definir un plan de desarrollo académico-profesional que debe ser monitoreado para identificar los avances y logros. Este plan de desarrollo por lo menos debe ser para los docentes de tiempo completo. Asimismo, debe establecer mecanismos de motivación y reconocimiento por los logros obtenidos.

Valoración

El Estándar 17 “Plan de desarrollo académico del docente” se considera Logrado parcialmente.

Evidencias

Evidencia 1:

Realización de seminarios, talleres y foros organizados por la EPLIN

Evidencia 2:

Participación de los docentes en talleres sobre el uso de la plataforma virtual

Garantía

Para garantizar que se ejecute un plan de desarrollo académico que estimule que los docentes desarrollen capacidades para optimizar su quehacer universitario, se cuenta con las siguientes garantías:

A nivel normativo:

Ley Universitaria 30220 (FR 17.1)

Estatuto de la UNMSM (FR 17.2)

Reglamentos de la FLCH (FR 17.3)

Normas del Vicedecanato Académico de Pregrado de la FLCH (17.4)

Plan Operativo Institucional de la EPLIN (FR 17.5)

Plan Curricular de la EPLIN (FR 17.6)

A nivel de estructura:

Decanato de la FLCH

Departamento Académico de Lingüística

Escuela Profesional de Lingüística

A nivel de recursos:

Auditorio para la realización de eventos académicos de capacitación y actualización para los docentes de la EPLIN

Relación de áreas y temas de interés sugeridos por los docentes para la realización de capacitación y actualización de los docentes

Apoyo logístico de la Dirección Administrativa de la FLCH

Respaldo

Las fuentes de respaldo (FR) que sustentan las evidencias y garantías de logro del Estándar 17, son las siguientes:

FR 17.1 Ley Universitaria N° 30220

FR 17.2 Estatuto de la UNMSM

FR 17.3 Reglamentos de la FLCH

FR 17.4 Normas del Vicedecanato Académico de Pregrado de la FLCH

FR 17.5 Plan Operativo Institucional de la EPLIN

FR 17.6 Plan Curricular de la EPLIN

Objeción

La Escuela Profesional de Lingüística no cuenta con un plan de desarrollo académico que estimule que los docentes desarrollen capacidades para optimizar su quehacer universitario, por lo que es necesario designar una comisión que se encargue de elaborar dicho plan que contribuya a solucionar la deficiencia en esta área importante.

Conclusión

Por las evidencias mostradas, la evaluación del Estándar 17 “Plan de desarrollo académico del docente” alcanza el nivel de Logrado parcialmente.

4.18  ESTÁNDAR 18. ADMISIÓN AL PROGRAMA DE ESTUDIOS

El proceso de admisión al programa de estudios establece criterios en concordancia con el perﬁl de ingreso, claramente especiﬁcados en los prospectos, que son de conocimiento público. Criterios - El programa de estudios ha definido el perfil de ingreso, el cual complementará los mecanismos de admisión institucionales que establecen los requisitos de admisión. - El programa de estudios reporta la tasa de ingreso por proceso de admisión, así como el resultado de desempeño de los ingresantes en dicho proceso, en función del perfil de ingreso.

Valoración

El Estándar 18 “Admisión al Programa de Estudios” se considera Logrado parcialmente.

Evidencias

Evidencia 1:

La Ley Universitaria N° 30220 (FR 18.1)

Evidencia 2:

El Estatuto de la UNMSM (FR 18.2)

Evidencia 3:

Reglamento de la Oficina Central de Admisión de la UNMSM (FR 18.3)

Evidencia 4:

Programa de Estudios Generales de la UNMSM (FR 18.4)

Evidencia 4:

El prospecto de admisión a la UNMSM

Evidencia 2:

El perfil de ingreso de los postulantes a la EPLIN

Evidencia 3:

Evidencia 4:

Garantía

Para garantizar que se seleccione, evalúe, capacite y se perfeccione al personal docente de la EPLIN y se asegure su idoneidad, es necesario que se elabore un plan que incluya el uso de convenios con universidades nacionales e internacionales para la movilidad de  docentes. También es posible el intercambio de experiencias. La Escuela Profesional de Lingüística cuenta con las siguientes garantías que no están siendo aprovechadas:

A nivel normativo:

Ley Universitaria N° 30220 (FR 18.1)

Estatuto de la UNMSM (FR 18.2)

Reglamento de la Oficina Central de Admisión de la UNMSM (FR 18.3)

A nivel de estructura:

Vicerrectorado Académico de Pregrado de la UNMSM

Oficina Central de Admisión de la UNMSM

Programa de Estudios Generales de la UNMSM (FR 18.4)

Vicedecanato Académico de pregrado de la FLCH

Escuela Profesional de Lingüística

A nivel de recursos:

Prospecto de Admisión a la UNMSM (FR 18.5)

Relación de alumnos ingresantes a la EPLIN (FR 18.6)

Perfil de ingreso (FR 18.7)

Respaldo

Las fuentes de respaldo (FR) que sustentan las evidencias y garantías de logro del Estándar 18, son las siguientes:

FR 18.1 Ley Universitaria N° 30220

FR 18.2 Estatuto de la UNMSM

FR 18.3 Reglamento de la Oficina Central de Admisión de la UNMSM

FR 18.4 Programa de Estudios Generales de la UNMSM

FR 18.5 Prospecto de Admisión a la UNMSM

FR 18.6 Relación de alumnos ingresantes a la EPLIN

FR 18.7 Perfil de ingreso

Objeción

La Escuela Profesional de Lingüística no ha verificado de manera sistemática el resultado

de desempeño de los ingresantes en el Proceso de Admisión, en función del perfil de ingreso.  Queda pendiente implementar un sistema de evaluación para determinar si los ingresantes a la carrera reúnen los requisitos establecidos en el perfil del ingresante. Además es conveniente que se solicite información a la Coordinación del área de Humanidades del Programa de Estudios Generales para que informe sobre el rendimiento de los alumnos que postularon a la carrera de la EPLIN.

Conclusión

Por las evidencias mostradas, la evaluación del Estándar 18 “Admisión al Programa de Estudios” alcanza el nivel de Logrado parcialmente.

4.19  ESTÁNDAR 19. NIVELACIÓN DE INGRESANTES

El programa de estudios realiza seguimiento al desempeño de los estudiantes a lo largo de la formación y les ofrece el apoyo necesario para lograr el avance esperado. Criterios - El programa de estudios identifica las carencias que tienen los ingresantes a fin de diseñar, ejecutar y mantener actividades de nivelación. - El programa de estudios evalúa los resultados de las actividades de nivelación para establecer mejoras.

Valoración

El Estándar 19 “Nivelación de ingresantes” se considera Logrado parcialmente.

Evidencias

Evidencia 1:

Designación de profesores tutores para apoyar a alumnos que tienen problemas en los cursos de la carrera.

Evidencia 2:

Designación de profesores consejeros para atender casos especiales de alumnos que se matriculan en los cursos de la carrera.

Garantía

Para que el programa de estudios de la EPLIN realice la nivelación de ingresantes y se supere las deficiencias de estos, se cuenta con las siguientes garantías:

A nivel normativo:

Ley Universitaria N° 30220 (FR 19.1)

Estatuto de la UNMSM (FR 19.2)

Reglamento de tutorías (FR 19.3)

Reglamento del Programa de Estudios Generales (FR 19.4)

Plan Curricular de la EPLIN (FR 19.5)

A nivel de estructura:

Vicerrectorado Académico de Pregrado de la UNMSM

Programa de Estudios Generales

Oficina de UNAYOE

Escuela Profesional de Lingüística

A nivel de recursos:

Informe de la Coordinación del área Académica de Humanidades del Programa de Estudios Generales

Propuesta de acciones para nivelar y realizar el seguimiento de los ingresantes a la EPLIN

Relación de alumnos ingresantes que requieren nivelación

Relación de profesores consejeros que atienden consultas de alumnos ingresantes que se van a matricular

Respaldo

Las fuentes de respaldo (FR) que sustentan las evidencias y garantías de logro del Estándar 19, son las siguientes:

FR 19.1 Ley Universitaria N° 30220

FR 19.2 Estatuto de la UNMSM

FR 19.3 Reglamento de tutorías

FR 19.4 Reglamento del Programa de Estudios Generales

FR 19.5 Plan Curricular de la EPLIN

Objeción

La Escuela Profesional de Lingüística no cuenta con un sistema de nivelación a los ingresantes a la EPLIN. Solo realiza algunas acciones de apoyo a los estudiantes

mediante la tutoría. Se requiere una comisión que elabore un plan de nivelación para los ingresantes.

Conclusión

Por las evidencias mostradas la evaluación del Estándar 19 “Nivelación de ingresantes” alcanza el nivel de Logrado parcialmente.

4.20  ESTÁNDAR 20. SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES

El programa de estudios realiza seguimiento al desempeño de los estudiantes a lo largo de la formación y les ofrece el apoyo necesario para lograr el avance esperado. Criterios - El programa de estudios mantiene y ejecuta mecanismos para la identificación de problemas en el avance esperado de los estudiantes a fin de diseñar, ejecutar y mantener actividades para superarlos. Las actividades pueden estar en el ámbito académico, científico, tecnológico y de bienestar. - El programa de estudios tiene un sistema de tutoría implementado y un sistema de apoyo pedagógico, que asegure la permanencia y titulación de los estudiantes, previniendo la deserción. - El programa de estudios evalúa los resultados de las actividades de reforzamiento y nivelación de estudiantes para asegurar el logro de las competencias.

Valoración

La evaluación del Estándar 20 “Seguimiento al desempeño de los estudiantes” se considera Logrado parcialmente de acuerdo con las evidencias, garantía y respaldo que se presentan a continuación.

Evidencias

Evidencia 1:

La Escuela Profesional de Lingüística, a través de la Unidad de Asesoría al Estudiante UNAYOE mantiene y ejecuta mecanismos para la identificación de problemas en el avance esperado de los estudiantes a fin de diseñar, ejecutar y mantener actividades para superarlos. Asimismo, esta unidad cuenta con un sistema de tutoría implementado para quienes hayan llegado a tercera repitencia, asegurando así la permanencia y titulación de los estudiantes y previniendo la deserción.

Garantía

Para que el programa de estudios de la EPLIN realice el seguimiento al desempeño de los estudiantes a lo largo de la formación y les ofrezca el apoyo necesario para lograr el avance esperado se cuenta con las siguientes garantías:

A nivel normativo:

Ley Universitaria N° 30220 (FR 20.1)

Estatuto de la UNMSM (FR 20.2)

Reglamento de Estudios Generales (FR 20.3)

Plan Curricular de la EPLIN (FR 20.4)

A nivel de estructura:

Vicedecanato Académico de Pregrado de la FLCH

Reglamento de la Oficina de UNAYOE de la FLCH (FR 20.5)

Programa de Estudios Generales

Escuela profesional de Lingüística

A nivel de recursos:

Salones de tutoría y nivelación

Relación de alumnos desaprobados con nivelación

Relación de profesores tutores

Respaldo

Las fuentes de respaldo (FR) que sustentan las evidencias y garantías de logro del Estándar 20, son las siguientes:

FR 20.1 Ley Universitaria N° 30220.

FR 20.2 Estatuto de la UNMSM

FR 20.3 Reglamento de Estudios Generales

FR 20.4 Plan Curricular de la EPLIN (FR 20.4)

FR 20.5 Reglamento de la Oficina de UNAYOE de la FLCH (FR 20.5)

Apéndice Revisión periódica del Instructivo de Tutoría

Apéndice Ficha de acompañamiento y orientación al estudiante tutorado

Apéndice Ficha de datos del estudiante tutoreado

Objeción

La Escuela Profesional de Lingüística no evalúa sistemáticamente los resultados de las actividades de reforzamiento y nivelación de los estudiantes que asegura el logro de sus competencias.

Es necesario incluir otros mecanismos que, además del sistema de tutorías y UNAYOE, permitan identificar mejor los problemas y necesidades de los alumnos, con el fin de que culminen sus estudios satisfactoriamente.

Conclusión

Por las evidencias mostradas la evaluación del Estándar 20 “Seguimiento al desempeño de los estudiantes” alcanza el nivel de Logrado parcialmente.

4.21 ESTÁNDAR 21. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

El programa de estudios promueve y evalúa la participación de estudiantes en actividades extracurriculares que contribuyan en su formación. Criterios - El programa de estudios identifica las actividades extracurriculares que contribuyan a la formación, mantiene un registro de dichas actividades, estadísticas de participación y nivel de satisfacción de los estudiantes. - El programa de estudios evalúa los resultados de las actividades extracurriculares para establecer mejoras.

Valoración

La evaluación del Estándar 21 “Actividades extracurriculares” se considera Logrado de acuerdo con las evidencias, garantías y respaldos que se presentan a continuación

Evidencias

Evidencia 1:

La Escuela Profesional de Lingüística cuenta con eventos académicos que contribuyen a la formación de los estudiantes de la carrera.

Evidencia 2:

El Centro de Estudiantes de Lingüística (CELIN), gremio reconocido por la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, promueve diversos tipos de actividades extracurriculares organizadas con el apoyo de la Escuela Profesional de Lingüística.

Garantía

Para promover y evaluar la participación de estudiantes de la EPLIN en actividades extracurriculares que contribuyan en su formación, el programa de estudios promueve la organización de eventos académicos para que los estudiantes participen en ellos y cuenta con las siguientes garantías:

A nivel normativo:

Ley Universitaria N° 30220 (FR 21.1)

Estatuto de la UNMSM (FR 21.2)

Reglamento de la Dirección Administrativa de la FLCH (FR 21.3)

Plan Curricular de la Escuela Profesional de Lingüística (FR 21.4)

A nivel de estructura:

Facultad de Letras y Ciencias Humanas

Escuela Profesional de Lingüística

Centro de Estudiantes de Lingüística (CELIN) (FR 21.5)

A nivel de recursos:

Ambientes para actividades extracurriculares

Profesores que apoyan a los alumnos en actividades extracurriculares

Apoyo logístico de la Dirección Administrativa de la FLCH

Respaldo

Las fuentes de respaldo (FR) que sustentan las evidencias y garantías de logro del Estándar 21, son las siguientes:

FR 21.1 Ley Universitaria 30220

FR 21.2 Estatuto de la UNMSM

FR 21.3. Reglamento de la Dirección Administrativa de la FLCH (FR 21.3)

FR 21.4 Plan Curricular de la EPLIN

FR 21.5 Plan de actividades del CELIN

Objeción

Es menester elaborar conjuntamente con el Centro de Estudiantes un plan de actividades extracurriculares que contribuyan en la formación de los alumnos y un registro de ellas.

Conclusión

Por las evidencias demostradas la evaluación del  Estándar 21 “Actividades extracurriculares” alcanza el nivel de Logrado.

4.22  ESTÁNDAR 22. GESTIÓN Y CALIDAD DE LA I+D+i REALIZADA POR DOCENTES

El programa de estudios (La Unidad de Investigación de la Facultad) gestiona, regula y asegura la calidad de la I+D+i realizada por docentes, relacionada al área disciplinaria a la que pertenece, en coherencia con la política de I+D+i de la universidad. Criterios - El programa de estudios gestiona los recursos y alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional que faciliten la I+D+i por parte de los docentes del programa. - El programa de estudios (La Unidad de Investigación de la Facultad) implementa lineamientos que regulan y aseguran la calidad de la I+D+i a cargo de investigadores registrados en el Registro Nacional de Investigadores en Ciencia y Tecnología (REGINA). - Los lineamientos para I+D+i de calidad deben incluir exigencias para involucrar a estudiantes y mantener un mínimo de docentes investigadores registrados en REGINA, que se incremente en el tiempo. - El nivel de calidad se puede determinar por estándares establecidos por el CONCYTEC o entidades internacionales. - El programa de estudios usa herramientas de vigilancia tecnológica que le ayuden a tomar decisiones y anticiparse a los cambios de su especialidad para orientar la I+D+i. - El programa de estudios (La Unidad de Investigación de la Facultad) mantiene y ejecuta mecanismos para promover la I+D+i en las líneas establecidas y evalúa el logro (p.e. patentes, publicaciones, desarrollos tecnológicos, presentaciones en congresos, entre otros), según lo establecido por la universidad.

Valoración

La evaluación del Estándar 22 “Gestión de la calidad de la I+D+i realizada por docentes” se considera  Logrado parcialmente de acuerdo con las evidencias, garantías y respaldos que se presentan a continuación.

Evidencias

Evidencia 1:

El programa de estudios asegura la calidad de la I+D+i por medio de un conjunto de docentes registrados en el DINA.

Evidencia 2:

Actualmente hay dos profesores de la EPLIN que han sido incorporados en REGINA.

Garantía

Para garantizar la política de investigación de la UNMSM debe considerarse los elementos que se mencionan a continuación.

Grupos de investigación y docentes

Evaluación permanente durante dos años de acuerdo a los resultados obtenidos por los GI (Directiva de GI de la UNMSM)

Disminución de carga lectiva de los docentes

Incentivar y apoyar la permanencia en REGINA de los docentes (evaluados por CONCYTEC)

Evaluación permanente durante dos años de acuerdo a los resultados obtenidos por los GI (Directiva de GI de la UNMSM).

Cumplir con la Directiva privilegia los GI que incorporen investigadores REGINA

Capacitación permanente, adquisición de software para la vigilancia tecnológica (Facultades y VRI)

Evaluación permanente anual de los I+D+i en las líneas establecidas por los GI

Para asegurar la selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento docentes, el programa cuenta con las siguientes clases garantías:

A nivel normativo:

Ley Universitaria N° 30220: Capítulo 4. Investigación (FR 22.1)

Ley Universitaria N° 30220: Capítulo 8. Docentes (Art. 86) (FR 22.2)

Estatuto de la UNMSM: De los Vicedecanatos (Arts. 35 - 37) (FR 22.3)

Estatuto de la UNMSM: Investigación (Arts. 114 - 137) (FR 22.4)

Directivas sobre la aplicación de políticas de investigación VRIP (FR 22.5)

A nivel de estructura:

Vicerrectorado de Investigación y Posgrado

Vicedecanato de Investigación y Posgrado

Unidad de Investigación de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas

A nivel de recursos:

Presupuesto de Investigación

El VRIP establece las políticas de investigación, promueve y auspicia el posicionamiento de la UNMSM en la investigación y tiende a la mejora de la producción científica.

Respaldo

Las fuentes de respaldo (FR) que sustentan las evidencias y garantías de logro del Estándar 22, son las siguientes:

FR 22.1 Ley Universitaria N° 30220: Capítulo 4. Investigación (FR 22.1)

FR 22.2 Ley Universitaria N° 30220: Capítulo 8. Docentes (Art. 86)

FR 22.3 Estatuto de la UNMSM: De los Vicedecanatos (Arts. 35 - 37)

FR 22.4 Estatuto de la UNMSM: Investigación (Arts. 114 - 137)

FR 22.5 Directivas sobre la aplicación de políticas de investigación VRIP

Hay una serie de documentos y acciones que permiten sostenes la política de investigación de la UNMSM:

Apéndice Registro de GI vía RAIS (formaliza los GI)

Apéndice Resoluciones directorales, Resoluciones decanales y resoluciones rectorales, Directivas GI de la UNMSM

Apéndice Resolución Decanal y Resolución Rectoral de reconocimiento de los GI (posibilita el acceso a subvenciones).

Apéndice Publicación sobre las líneas de investigación de los GI para obtener para financiamiento externo (a través del CONCYTEC)

Objeción

Se requiere gestionar los recursos y alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional que faciliten la I+D+i por parte de los docentes del programa.

Conclusión

Por las evidencias demostradas la evaluación del Estándar 22 “ Gestión de la calidad de la I+D+i realizada por docentes” alcanza el nivel de Logrado parcialmente debido a que la política de investigación de la UNMSM y el VRIP no se pueden evaluar porque no cumple aun dos años de puesta en vigencia.

4.23  ESTÁNDAR 23. I+D+i PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO Y EL TÍTULO

El programa de estudios asegura la rigurosidad, pertinencia y calidad de los trabajos de I+D+i de los estudiantes conducentes a la obtención del grado y título profesional. Criterios - La rigurosidad, pertinencia y calidad se establecen en lineamientos con la participación de docentes investigadores, expertos externos y en función de estándares nacionales e internacionales. Estos lineamientos deben haber sido elaborados por investigadores registrados en el REGINA y estar alineados con la política general de I+D+i de la universidad. - Todas las investigaciones conducentes al grado o título deben guardar coherencia con las líneas de investigación registrados por el programa de estudios. - El programa ejecuta mecanismos para garantizar el cumplimiento de los lineamientos de I+D+i.

Valoración

La evaluación del “Estándar 23. I+D+i para la obtención del grado y el título” se considera Logrado de acuerdo con las evidencias, garantías y respaldos que se presentan a continuación.

Evidencias

Evidencia 1:

La Universidad cuenta con un Reglamento de obtención de grados y títulos. (FR 23.1)

Evidencia 2:

La Facultad de Letras y Ciencias Humanas cuenta con un Reglamento de obtención de grados y títulos (FR 23.2)

Evidencia 3:

La Escuela Profesional de Lingüística, en su programa de estudios, establece lineamientos de investigación. Además, existe una serie de procedimientos necesarios para la obtención de un título profesional, con lo que se asegura la rigurosidad, calidad y pertinencia de los trabajos de I+D+i de los estudiantes. Realiza los trámites para la obtención del grado de bachillerato y de licenciatura en Lingüística desde el registro del proyecto de tesis y el nombramiento de asesor hasta la sustentación oral de la tesis para lo que expide dictámenes (FR 23.3).

Garantía

Para garantizar la política de investigación de la UNMSM en relación con los grados y títulos, deben considerarse los elementos que se mencionan a continuación.

Líneas de investigación

Evaluación permanente anual de los I+D+i en las líneas establecidas por los GI y la Facultad

Formalización, registro y tutoría de la tesis

Registro de tesis de pre y posgrado, según líneas de investigación establecidas por los GI, Facultad de Letras y Ciencias Humanas y Escuela Profesional de Lingüística

A nivel normativo:

Ley Universitaria N° 23: Capítulo 5. Organización académica (Art. 45, Obtención de grados y títulos) (FR 23.4)

Estatuto de la UNMSM: Régimen de estudios (Art. 104) (FR 23.5)

A nivel de estructura:

Vicerrectorado de Investigación y Posgrado

Vicedecanato de Investigación y Posgrado

Unidad de Investigación de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas

Escuela Profesional de Lingüística

A nivel de recursos:

Presupuesto de Investigación

El VRIP establece las políticas de investigación, promueve y auspicia el posicionamiento de la UNMSM en la investigación y las tesis son fundamentales para el fortalecimiento de la investigación formativa.

Respaldo

Las fuentes de respaldo (FR) que sustentan las evidencias y garantías de logro del Estándar 23, son las siguientes:

FR 23.1 Reglamento de obtención de grados y títulos

FR 23.2 Reglamento de obtención de grados y títulos

FR 23.3 Dictámenes expedidos por la EPLIN para el trámite de obtención de grado de bachiller y título de licenciado

FR 23.4 Ley Universitaria N° 30220: Capítulo 5. Organización académica (Art. 45, Obtención de grados y títulos)

FR 23.5 Estatuto de la UNMSM: Régimen de estudios (Art. 104)

Objeción

Si bien ha habido un incremento de titulados en la espacialidad, es necesario incentivar a los egresados para que elaboren sus tesis para que obtengan la licenciatura.

Conclusión

Por las evidencias demostradas la evaluación del “Estándar 23. I+D+i para la obtención del grado y el título”” alcanza el nivel de Logrado debido a que la política de investigación de la UNMSM y el VRIP todavía no se aplica a los grados y títulos.

4.24  ESTÁNDAR 24. PUBLICACIONES DE LOS RESULTADOS DE I+D+iI+D+i

El programa de estudio fomenta que los resultados de los trabajos de I+D+i realizados por los docentes se publiquen, se incorporen a la docencia y sean de conocimiento de los académicos y estudiantes. Criterios - El programa de estudios brinda facilidades para que los resultados de los trabajos de I+D+i se puedan publicar en artículos científicos, libros y/o capítulos de libros o registros de propiedad intelectual. - El programa debe contar con artículos científicos publicados en revistas indizadas - El programa de estudios establece y difunde información actualizada de las publicaciones realizadas por sus docentes y/o estudiantes. Además, mantiene actualizado su repositorio de investigaciones y es de fácil acceso al público en general - Los sílabos de cursos incluyen resultados de las investigaciones - Los docentes son capacitados para ayudarlos a lograr las publicaciones

Valoración

La evaluación del Estándar 24 “Publicaciones de los resultados de I+D+i” se considera Logrado de acuerdo con las evidencias, garantías y respaldos que se presentan a continuación.

Evidencia

Evidencia 1:

El Vicerrectorado de Investigación y Posgrado (VRIP) cambió el modelo de la investigación en la UNMSM y promueve la publicación, difusión y visibilidad de la producción científica producida en la UNMSM (FR. 24.1).

La difusión y visibilidad de la producción científica se realiza a través de la Web, redes sociales y diversos medios de comunicación para informar no solo a la comunidad universitaria sino al público en general.

La producción científica de la UNMSM puede registrarse en los repositorios del Sistema de bibliotecas (Ateneo y Cybertesis). La investigación formativa promueve también la publicación de tesis para los alumnos de pre y posgrado que obtengan notas sobresalientes en la sustentación (FR. 24.2).

Actualmente se privilegia la producción científica en la UNMSMS y deben estar incorporados en los respectivos sílabos en cada semestre.

Sobre la base del artículo científico se elaboran indicadores de producción científica y los docentes pueden orientar a los investigadores que se incorporen a la universidad mediante el dictado de cursos comunicación científica o talleres de redacción científica o mediante la orientación personalizada y la elaboración de perfiles de los investigadores.

Evidencia 2:

Letras es la revista de investigación de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y fue fundada en 1929 por el entonces decano José Gálvez Barrenechea.  La revista Letras es una publicación que divulga la comunicación científica original, vinculada a los resultados de los proyectos de investigación realizados en el ámbito de los estudios humanísticos.  Letras es una revista

de periodicidad semestral y aparece en julio y diciembre está dirigida a la comunidad científica de investigadores en Ciencia Humanas. Temática: Los temas que trata la revista están vinculados con los espacios de reflexión propios de la historia de laliteratura, la crítica literaria, la teoría literaria, la lingüística, la historia del arte, la filosofía, la comunicación social y las ciencias de la información. Indización: Letras se encuentra incluida y resumida en: Web of Science (Emerging Sources Citation Index, SciELO Citation Index); SciELO Perú; DOAJ; Latindex (Catálogo). Los docentes de lingüística tienen publicaciones en otras Revistas: Lengua y sociedad, Revista de Lingüística Teórica y Aplicada RLA, Revista: Signos, Revista Lima, Revista Escritura y Pensamiento.

Evidencia 3:

Directivas

Dentro la política de Investigación de la UNMSM se tiene la Directiva para las revistas de Investigación de la UNMSM donde los docentes investigadores pueden publicar sus trabajos de investigación académica. Asimismo, existe otro documento que es la Directiva de los talleres de investigación y Posgrado que nos ayuda a exponer públicamente la investigación realizada. (FR. 24.3)

Finalmente, la investigación orientada para los estudiantes universitarios se tiene mediante un concurso de tesis de investigación cuya forma de Procedimiento para acceder al Programa de promoción de tesis de Pregrado es postulando en línea por el sistema RAIS. Para los docentes universitarios se tiene también mediante un concurso de tesis cuyo Procedimientos del Programa de Promoción de Tesis de Posgrado para docentes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se realiza en línea por el sistema RAIS

Garantía

Para garantizar la política de investigación de la EP Lingüística – FLCH, UNMSM debe considerarse las siguientes garantías:

Las publicaciones de los artículos investigación

Promoción, auspicio y subvención de publicaciones

Difusión permanente a través del VRIP, el Fondo Editorial y la Facultad de Letras y Ciencias Humanas

Publicación en el repositorio institucional

Incorporación de la producción científica de la UNMSM en los sílabos de este semestre.

Orientación desde la Oficina de Fomento a la Investigación de la FLCH

A nivel normativo:

Estatuto de la UNMSM: Investigación (Arts. 132).

Directivas sobre la aplicación de políticas de investigación VRIP.

A nivel de estructura:

Vicerrectorado de Investigación y Posgrado

Vicedecanato de Investigación y Posgrado

Unidad de Investigación de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas

A nivel de recursos:

Presupuesto de Investigación

El VRIP establece las políticas de investigación, promueve y auspicia el posicionamiento de la UNMSM en la investigación y tiende a la mejora de la producción científica mediante la promoción, difusión, auspicio y subvención de publicaciones.

Respaldo

Las fuentes de respaldo (FR) que sustentan las evidencias y garantías de logro del Estándar 24, son las siguientes:

FR 24.1 El Vicerrectorado de Investigación y Posgrado (VRIP) cambió el modelo de la investigación en la UNMSM y promueve la publicación, difusión y visibilidad de la producción científica producida en la UNMSM.

FR 24.2 La producción científica de la UNMSM puede registrarse en los repositorios del Sistema de bibliotecas (Ateneo y Cybertesis). La investigación formativa promueve también la publicación de tesis para los alumnos de pre y posgrado que obtengan notas sobresalientes en la sustentación.

FR 24.3  Directiva de los talleres de investigación y Posgrado que ayuda a exponer públicamente la investigación realizada.

Hay una serie de documentos y acciones que permiten sostenes la política de investigación de la UNMSM:

Apéndice Subvención de proyectos de investigación, revistas y publicaciones

Apéndice Registro en el RAIS (registro y formalización del proyecto)

Apéndice Resoluciones directorales, Resoluciones decanales y resoluciones rectorales y Directivas de la UNMSM

Apéndice El número de investigaciones difundidas y registradas en el repositorio institucional

Apéndice El número de investigaciones publicadas en revistas indexadas

Conclusión

Por las evidencias demostradas la evaluación del Estándar 24 “Publicaciones de los resultados de I+D+i” alcanza el nivel de Logrado debido a que la política de investigación de la UNMSM y el VRIP no se pueden evaluar porque no cumple aún dos años de puesta en vigencia.

4.25   ESTÁNDAR 25. RESPONSABILIDAD SOCIAL

El programa de estudios identifica, define y desarrolla las acciones de responsabilidad social articuladas con la formación integral de los estudiantes. Criterios - Las acciones de responsabilidad social relevantes a la formación de los estudiantes deben guardar relación con la especialidad. - Las acciones de responsabilidad social deben considerar los principios de equidad e inclusión en su entorno. Así mismo, considerar la articulación con entidades internas y externas a la universidad a fin de facilitar y obtener mayor impacto en el ámbito social.

Valoración

La evaluación del Estándar 25 “Responsabilidad social” se considera Logrado parcialmente de acuerdo con las evidencias, garantías y respaldos que se muestran a continuación.

Evidencias

Evidencia 1:                                                                                                                                                     La Escuela Profesional de Lingüística incluye parcialmente acciones de responsabilidad social que son relevantes en la formación de los estudiantes en el Plan Curricular.

Evidencia N° 2:

El Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria-CERSEU de la Facultad realiza actividades anuales con la participación de docentes y estudiantes (FR 25.2 Plan de actividades del CERSEU*).

Evidencia 3:

Respecto a las acciones de responsabilidad social en los planes de estudio van acorde a la especialidad en el que se involucra a docentes y estudiantes, a través de la ejecución de actividades propuestas desde los diferentes cursos en el Plan Curricular, a excepción de algunos. Los proyectos originados por el programa cuentan con la supervisión de un docente quien acompaña a los estudiantes en la planificación, ejecución y evaluación en la realización de las tesis.

La Escuela Profesional de Lingüística coordina con el CERSEU como principal responsable de las acciones de responsabilidad social teniendo en consideración los principios de equidad e inclusión en su entorno. Actualmente falta articular con las entidades internas y externas a la universidad con el fin de obtener el impacto en la sociedad.

Garantía

A fin de asegurar las actividades de responsabilidad social, el programa de estudios

cuenta con las siguientes garantías:

A nivel normativo:

Ley Universitaria Nº 30220: Artículo 124. Responsabilidad social universitaria, Artículo 4. Redes interregionales de universidades, Artículo 6. Fines de la universidad, Artículo 113. Asignación presupuestal (FR 25.1)

Plan Estratégico Institucional de la UNMSM, 2012-2021 (FR 25.2)

Estatuto de la UNMSM, artículos 198-204 (FR 25.3)

Plan Estratégico de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas (FR 25.4)

A nivel de estructura

Dirección General de Administración (DGA)

Dirección General de Responsabilidad Social

Oficina de Bienestar Universitario

Vicedecanato Académico

Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria-CERSEU

A nivel de recursos:

Disponibilidad de aulas para brindar talleres y charlas

Presupuesto

Recursos humanos

Personal responsable para tramitar subvenciones, donaciones u otros.

Financiamiento de proyectos de responsabilidad social por la UNMSM

Respaldo

Las fuentes de respaldo (FR) que sustentan las evidencias y garantías de logro del Estándar 25, son las siguientes:

FR 25.1 Ley Universitaria Nº 30220: Artículo 124. Responsabilidad social universitaria, Artículo 4. Redes interregionales de universidades, Artículo 6. Fines de la universidad, Artículo 113. Asignación presupuestal

FR 25.2 Plan Estratégico Institucional UNMSM, 2012-2021

FR 25.3 Estatuto de la UNMSM, Artículos 198-204

FR 25.4 Plan Estratégico de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas

Los siguientes documentos, registros e informes sustentan los principales resultados del estándar, cada apéndice tiene un hipervínculo que redireccionan a los documentos en versión digital que forman parte de este informe:

Apéndice Diseño Curricular

Apéndice Plan de actividades del CERSEU

Apéndice Plan de estudio

Apéndice Registro de proyectos

Conclusión

Por las evidencias demostradas la evaluación del “Estándar 25. Responsabilidad social” alcanza el nivel Logrado parcialmente.

4.26   ESTÁNDAR 26. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS AMBIENTALES

El programa de estudios implementa políticas ambientales, y monitorea el cumplimiento de medidas de prevención en tal ámbito. Criterios - El programa de estudios conoce e implementa los estándares establecidos sobre seguridad ambiental dispuestos por los órganos competentes (MINAM, MINEDU u otros).

Valoración

La evaluación del Estándar 26 “Implementación de políticas ambientales” se considera Logrado de acuerdo con las evidencias, garantías y respaldos que se muestran a continuación.

Evidencias

Evidencia 1:

El Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria-CERSEU de la Facultad participa activamente en conjunto con los otros CERSEU de las demás facultades en la elaboración de políticas y estrategias ligadas al cuidado del medio ambiente (Ver Apéndice 26.1 Política de la UNMSM para la protección del ambiente).

Evidencia 2:

Las políticas y estrategias en torno al cuidado del medio ambiente contemplan lo dispuesto por los órganos competentes como el MINAM, MINEDU, Red Ambiental

Interuniversitaria; así mismo, a través de la Dirección General de Responsabilidad Social se suscriben acuerdos, convenios, talleres, etc. relacionados a la gestión ambiental en la que se convoca a estudiantes, docentes y administrativos (Ver Apéndice 26.2 Convenio Marco de Cooperación Institucional).

Garantía

A fin de asegurar las actividades de responsabilidad social, el programa de estudios cuenta con las siguientes garantías:

A nivel normativo:

Ley Universitaria Nº 30220: Artículo 124. Responsabilidad social universitaria, Artículo 125. Medios de promoción de la responsabilidad social universitaria (FR 26.1)

Ley General del Ambiente Nº 28611 (FR 26.2)

Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales Nº 26821 (FR 26.3)

Plan Estratégico Institucional UNMSM 2012-2021

Política de la UNMSM para la protección del ambiente, con R.R. No. 01802-R-17

Estatuto UNMSM, Artículos 4, 211 (FR 26.4)

Plan Estratégico de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas (FR 26.5)

Normas de la Unidad Administrativa de la FLCH (FR 26.6)

Plan Operativo Institucional 2017 (FR 26.7)

A nivel de estructura:

Dirección General de Administración (DGA)

Dirección General de Responsabilidad Social

Vicedecanato Académico

Unidad Administrativa de la FLCH

Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria-CERSEU

A nivel de recursos:

Disponibilidad de aulas para brindar talleres y charlas

Presupuesto

Personal de apoyo

Equipos de seguridad

Respaldo

Las fuentes de respaldo (FR) que sustentan las evidencias y garantías de logro del Estándar 26, son las siguientes:

FR 26.1 Ley Universitaria Nº 30220: Artículo 124. Responsabilidad social universitaria, Artículo 125. Medios de promoción de la responsabilidad social universitaria

FR 26.2 Ley General del Ambiente Nº 28611

FR 26.3 Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales Nº 26821

FR 26.4 Política de la UNMSM para la protección del ambiente, con R.R. No. 01802-R-17

Estatuto UNMSM, Artículos 4, 211

FR 26.5 Plan Estratégico de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas

FR 26.6 Normas de la Unidad Administrativa de la FLCH

FR 26.7 Plan Operativo Institucional 2017

Los siguientes documentos, registros e informes sustentan los principales resultados del estándar, cada apéndice tiene un hipervínculo que redireccionan a los documentos en versión digital que conforman este informe:

Apéndice 26.1 Política de la UNMSM para la protección del ambiente

Apéndice 26.2 Convenio Marco de Cooperación Institucional

Conclusión

Por las evidencias demostradas la evaluación del Estándar 26 “Implementación de políticas ambientales” alcanza el nivel Logrado.

4.27   ESTÁNDAR 27. BIENESTAR [Se hablará como facultad]

El programa de estudios asegura que los estudiantes, docentes y personal administrativo tengan acceso a servicios de bienestar para mejorar su desempeño y formación, asimismo, evalúa el impacto de dichos servicios. Criterios - El programa de estudios tiene servicios de bienestar, mantiene y ejecuta mecanismos para asegurar que los estudiantes, docentes y personal administrativo conocen dichos programas de bienestar y acceden a ellos. - El programa de estudios implementa mecanismos para evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de bienestar.

Valoración

La evaluación del Estándar 27 “Bienestar [Se hablará como facultad]” se considera Logrado de acuerdo con las evidencias, garantías y respaldos que se muestran a continuación

Evidencias

Evidencia 1:

El Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria-CERSEU de la Facultad en coordinación con la Oficina de Bienestar Social Universitario brindan servicios de bienestar y recreación en cumplimiento con la Ley Universitaria N° 30220 (FR 27.1  Bienestar universitario). Los servicios ofrecidos a la fecha son bolsa de empleo, vivienda universitaria, alimentación, deportes, capellanía y salud.

Garantía

A fin de asegurar las actividades de responsabilidad social, el programa de estudios cuenta con las siguientes garantías:

A nivel normativo

Ley Universitaria Nº 30220: Artículo 100. Derechos de los estudiantes, Artículo 126. Bienestar universitario

Reglamento de Organización y Funciones (FR 27.3FR 27.2)

Plan Operativo Institucional 2017(FR 27.3)

Plan Estratégico Institucional UNMSM, 2012-2021 (FR 27.4)

Plan Estratégico de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas (FR 27.5)

A nivel de estructura:

Dirección General de Administración (DGA)

Oficina de Bienestar Universitario

Vicedecanato Académico

Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria-CERSEU

A nivel de recursos:

Infraestructura para brindar servicios

Presupuesto

Recursos humanos

Respaldo:

Las fuentes de respaldo (FR) que sustentan las evidencias y garantías de logro del Estándar 27, son las siguientes:

FR 27.1 Ley Universitaria 30220

FR 27.2 Reglamento de Organización y Funciones

FR 27.3 Plan Operativo Institucional 2017

FR 27.4 Plan Estratégico Institucional UNMSM, 2012-2021

FR 27.5 Plan Estratégico de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas

Conclusión

Por las evidencias demostradas la evaluación del Estándar 27 “Bienestar [Se hablará como facultad]” alcanza el nivel de Logrado.

4.28   ESTÁNDAR 28. EQUIPAMIENTO Y USO DE LA INFRAESTRUCTURA [No aplica] [Se hablará como facultad]

El programa de estudios tiene la infraestructura (salones de clase, oficinas, laboratorios, talleres, equipamiento, etc.) y el equipamiento pertinente para su desarrollo. Criterios - El programa de estudios identifica las necesidades de equipamiento para lograr las competencias planteadas en el perfil de egreso. - El programa de estudios diferencia entre laboratorios de investigación y de enseñanza, dependiendo de la disciplina. - Si el programa de estudios contempla un porcentaje de virtualización, deberá contarse con la infraestructura y equipamientos que ayuden a su correcta ejecución.

Valoración

La evaluación del “Estándar 28. Equipamiento y uso de la infraestructura” se considera Logrado de acuerdo con las evidencias, garantías y respaldos que se presentan a continuación.

Evidencia

Evidencia 1:

El programa de estudios en coordinación con la Dirección Administrativa y a solicitud de la Unidad de Planificación, Presupuesto y Racionalización identifica, elabora y envía a esta última el Plan Operativo Institucional y el Cuadro de Necesidades para el logro de sus competencias planteadas en el perfil de egreso. Ver Oficio 049/FLCH-EPBCI/2018.

Evidencia 2:

Asimismo, el programa de estudios ha identificado y coordinado con la Unidad de Informática la gestión de su laboratorio de enseñanza, la misma que cuenta con 26 computadoras en pleno funcionamiento.

Evidencia 3:

Dentro del proceso de virtualización y fomentando el uso de las tecnologías de información y comunicación el programa de estudios mantiene un aula virtual promovida y gestionada a través de la Oficina de Educación Virtual de la universidad, la misma que funciona a través de la plataforma tecnológica Moodle.

Garantía

Para asegurar el Equipamiento y uso de la infraestructura, el programa de estudios cuenta con las siguientes de garantías:

A nivel normativo:

Ley Universitaria N° 30220

Modelo Educativo de San Marcos

Estatuto de la UNMSM

Reglamento de la Unidad de Administración de la FLCH (FR 28.1)

A nivel de estructura:

Oficina de Educación Virtual

Unidad de Informática de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas (FR 28.2)

A nivel de recursos:

Laboratorio de informática de la FLCH (FR 28.3)

Oficina de la EPLIN (FR 28.4)

Aulas de clases (28.5)

Respaldo

Las fuentes de respaldo (FR) que sustentan las evidencias y garantías de logro del Estándar 28, son las siguientes:

FR 28.1 Reglamento de la Unidad de Administración de la FLCH (FR 28.1)

FR 28.2 Unidad de Informática de la FLCH

FR 28.3 Laboratorio de Informática de la FLCH

FR 28.4 Oficina de la EPLIN

FR 28.5 Aulas de clases

Objeción

Las limitaciones para el cumplimiento de este estándar es que hay falta de computadoras, una impresora y mobiliario para brindar un mejor servicio a los docentes y a los alumnos.

Conclusión

Por las evidencias, garantía y respaldo demostrados, la evaluación del “Estándar 28. Equipamiento y uso de la infraestructura” alcanza el nivel de Logrado

4.29   Estándar 29. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

El programa de estudios mantiene y ejecuta un programa de desarrollo, ampliación, mantenimiento, renovación y seguridad de su infraestructura y equipamiento, garantizando su funcionamiento. Criterios - El programa de estudios demuestra que hace uso del programa de desarrollo, ampliación, mantenimiento, renovación y seguridad de su infraestructura y equipamiento. - El equipamiento está en condiciones adecuadas para su uso y contar con el soporte para mantenimiento y funcionamiento.

Valoración

La evaluación del Estándar 29 “Mantenimiento de la infraestructura” se considera Logrado de acuerdo con las evidencias, garantías y respaldos que se presentan a continuación.

Evidencias

Evidencia 1:

La EPLIN cuenta con una oficina dotada de computadora, laptop, mobiliario y estantes.

Evidencia 2:

La Dirección Administrativa de la FLCH ha asignado personal de limpieza para la oficina de la Escuela.

Evidencia 3:

El apoyo logístico de personal de servicios de la FLCH que apoya en casos necesarios.

Garantía

La Facultad establece en el reglamento que se haga el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de la infraestructura y equipos.

A nivel normativo:

Ley Universitaria N° 30220 (FR 29.1)

Estatuto de la UNMSM (FR 29.2)

Reglamento de la Oficina de Administración de la FLCH (FR 29.3)

A nivel de estructura:

Oficina de Educación Virtual (FR 29.4)

Unidad de Informática de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas (FR 29.5)

Unidad de Personal de la FLCH (FR 29.6)

A nivel de recursos:

Laboratorio de informática de la FLCH

Aulas de clases

Biblioteca de la FLCH

Oficina de la EPLIN con mobiliario y equipamiento (FR 29.7)

Respaldo

Las fuentes de respaldo (FR) que sustentan las evidencias y garantías de logro del Estándar 29 son las siguientes:

FR 29.1 Ley Universitaria 30220

FR 29.2 Estatuto de la UNMSM

FR 29.3 Reglamento de la Oficina de Administración de la FLCH

FR 29.4 Oficina de Educación Virtual

FR 29.5 Unidad de Informática de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas

FR 29.6 Unidad de personal de la FLCH

FR 29.7 Oficina de la EPLIN

Objeción

Si bien hay una mejora en la infraestructura de la FLCH, es necesario continuar con este proceso para dotar a la EPLIN de mobiliario, dos computadoras y una impresora para garantizar un mejor servicio de la EPLIN pues esta atiende a profesores, alumnos y personas de otras instituciones que tramitan el examen de suficiencia de idiomas.

Conclusión

Por las evidencias, garantía y respaldo demostrados, la evaluación del Estándar 29 “Mantenimiento de la infraestructura” alcanza el nivel de Logrado.

4.30  ESTÁNDAR 30. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN El programa de estudios tiene implementado un sistema de información y comunicación accesible, como apoyo a la gestión académica, I+D+i y a la gestión administrativa. Criterios - El programa de estudios diseña e implementa el sistema de información y comunicación, determinar los procedimientos y registros, así como evalúa su funcionamiento. - El programa de estudios garantiza que el sistema de información incorpore tanto información técnica como estadística, así como el uso del mismo en la gestión académica, I+D+i y administrativa.

Valoración

La evaluación del Estándar 30 “Sistema de información y comunicación” se considera Logrado parcialmente de acuerdo con las evidencias, garantías y respaldos que se presentan a continuación.

Evidencias

Evidencia 1:

Ley Universitaria N° 30220 que establece normas para el funcionamiento de las universidades (FR 30.1)

Evidencia 2:

Estatuto de la UNMSM (FR 30.2)

Evidencia 3:

Sistema de información del VRIP (FR 30.3)

Evidencia 4:

Sistema de Informática de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas (FR 30.4)

Evidencia 5:

Oficina de Imagen Institucional de la FLCH (FR 30.5)

Evidencia 6:

Oficina de Personal de la FLCH (FR 30.6)

Evidencia 7:

Archivo con información bibliográfica y hemerográfica en el CILA (FR 30.7)

Evidencia 8:

Archivo de información de la EPLIN (FR 30.8)

Garantía

El Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la UNMSM, la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, el CILA y la EPLIN cuentan con información y comunicación académica, de investigación y de aspectos administrativos que son importantes para los docentes y los alumnos.

La Facultad de Letras y Ciencias Humanas establece en su reglamento el uso adecuado, soporte y mantenimiento periódico de los equipos de informática.

A continuación se enumera las siguientes garantías:

A nivel normativo:

Ley Universitaria N° 30220

Estatuto de la UNMSM

Reglamento de la incorporación técnica y estadística del sistema de información

A nivel de estructura:

Oficina de Educación Virtual de la FLCH

Sistema de información del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la UNMSM Sistema de Informática de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas

A nivel de recursos:

Laboratorio de enseñanza

Docentes especializados en tecnología de la información y comunicación

Un sistema de información y comunicación para las escuelas profesionales

Registro bibliográfico y hemerográfico del CILA

Registro de legajos de los docentes y personal administrativo de la FLCH

Registro de información de la EPLIN

Respaldo

Las fuentes de respaldo (FR) que sustentan las evidencias y garantías de logro del Estándar 30 son las siguientes:

FR 30.1 Ley Universitaria N° 30220 Art. 48 Investigación y 50 Órgano universitario de Investigación (VRI)

FR 30.2 Estatuto de la UNMSM - Artículos del 114 al 124 sobre Investigación (FR 30.2)

FR 30.3 Sistema de información del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la UNMSM

FR 30.4 Sistema de Informática de la FLCH

FR 30.5 Oficina de Imagen Institucional de la FLCH

FR 30.6 Oficina de Personal de la FLCH

FR 30.7 Archivo con información bibliográfica y hemerográfica del CILA

FR 30.8 Archivo de la EPLIN

Objeción

Si bien hay información y comunicación a nivel de la UNMSM, la Biblioteca de la FLCH, la Oficina de Personal de la FLCH, el CILA y la EPLIN, no hay un sistema articulado que permita obtener información  y comunicación de manera rápida y efectiva.

Conclusión

Por las evidencias, garantía y respaldo demostrados, la evaluación del Estándar 30 “Sistema de información y comunicación” alcanza el nivel de Logrado parcialmente.

4.31 ESTÁNDAR 31. CENTROS DE INFORMACIÓN Y REFERENCIA

El programa de estudios hace uso de centros de información y referencia o similares, acorde a las necesidades de estudiantes y docentes, disponibles en la universidad, gestionados a través de un programa de actualización y mejora continua. Criterios - El centro de información y referencia o similar puede incluir: biblioteca tradicional, biblioteca virtual, acceso a bases de datos, hemerotecas, entre otros. Además, deberá incluir el repositorio de tesis e investigaciones realizadas en el programa de estudios. Dicho repositorio deberá considerar lo indicado en la Ley de Repositorio Nacional. - El programa de estudios tiene un programa que anualmente asegura la actualización y mejora del centro de información y referencia o similar en concordancia a las necesidades del programa de estudios y/o vigilancia tecnológica. El centro de información y referencia se encuentra diseñado para satisfacer las necesidades de los docentes y estudiantes, en términos de libros más solicitados, bases de datos, adquisición y manejo de los libros de acuerdo a la necesidad del programa de estudios, etc. Es capaz de reportar indicadores de satisfacción y de uso de los principales servicios que se brinden.

Valoración

La evaluación del Estándar 31 “Centros de información y referencia” se considera Logrado de acuerdo con las evidencias, garantías y respaldos que se presentan a continuación.

Evidencias

Evidencia 1:                                                                                                                                                               Plataforma virtual de la Facultad (FR 31.1)

Evidencia 2:                                                                                                                                                    Informes estadísticos sobre el material bibliográfico y hemerográfico consultado por docentes y alumnos (FR 31.2)

Evidencia 3:

Base de registro bibliográfico y hemerográfico de la Biblioteca de la FLCH  (FR 31.3)

Evidencia 4:

Libros y revistas de la Biblioteca de la FLCH (FR 31.4)

Evidencia 4:

Libros, diccionarios y revistas de la EPLIN (FR 31.5)

Garantía

La Ley N° 30035 regula el Repositorio Nacional de Ciencia Tecnología e Investigación de Acceso Abierto.

La Facultad cuenta con una Comisión Permanente de Biblioteca, Hemeroteca, Archivo y Publicaciones.

La Facultad cuenta con la Unidad de Biblioteca.

El Centro de Investigación de Lingüística Aplicada (CILA) posee una biblioteca especializada.

La Escuela Profesional de Lingüística posee un repositorio con tesis, revistas y libros de lingüística.

A nivel normativo:

Ley Universitaria N° 30220

Modelo educativo de San Marcos

Estatuto de la UNMSM

A nivel de estructura:

Oficina de Educación Virtual

Unidad de Informática de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas

A nivel de recursos:

Laboratorio de enseñanza

Docentes especializados en tecnología de la información y comunicación

Respaldo

Las fuentes de respaldo (FR) que sustentan las evidencias y garantías de logro del Estándar 31 son las siguientes:

FR 31.1 Plataforma virtual de la Facultad

FR 31.2 Informes estadísticos sobre el material bibliográfico y hemerográfico consultado por docentes y alumnos                                                                                                             FR 31.3 Base de registro bibliográfico y hemerográfico de la Biblioteca de la FLCH         FR 31.4 Libros y revistas de la Biblioteca de la FLCH                                                                                     FR 31.5 Libros, diccionarios y revistas de la EPLIN

Objeción

Falta de presupuesto para implementar un centro de información y referencia de las  investigaciones y un repositorio especial parta las tesis de lingüística.

Conclusión

Por las evidencias, garantía  y respaldo demostrados, la evaluación del Estándar 31 “Centros de información y referencia” alcanza el nivel de Logrado.

4.32  ESTANDAR 32. RECURSOS HUMANOS PARA LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS

El  grupo  directivo  o  alta dirección del programa de estudios está formado por profesionales caliﬁcados que gestionan su desarrollo y fortalecimiento. Asimismo el programa de estudios dispone del personal administrativo para dar soporte a sus actividades

Criterios

- El programa de estudios gestiona los recursos humanos de acuerdo con los perfiles de puestos y funciones establecidos.

- El programa de estudios identiﬁca los logros y las necesidades de capacitación a partir de la evaluación de personal.

- El programa de estudios dispone de un registro en el cual se considera: nombre del personal administrativo/ directivo, cargo, grado académico, título profesional, experiencia profesional, experiencia en gestión, horas de capacitación en los últimos tres años en temas  aﬁnes  al cargo, entre otros.

Valoración

La evaluación del estándar 32 “Recursos humanos para la gestión del programa de estudios” se considera, de acuerdo con las evidencias, garantía y respaldo,  como Logrado.

Evidencias

Evidencia 1:

La Escuela Profesional de Lingüística cuenta con el director quien ha sido elegido por el Decanato de la FLCH. (FR 32.1)

Evidencia 2:

La Escuela Profesional de Lingüística cuenta con el Comité de Gestión (FR 32.2 ) el cual es reconocido mediante resolución decanal y realiza reuniones periódicas con el Director de la EPLIN de programar y realizar las actividades durante el año académico.

Evidencia 3:

La Escuela Profesional de Lingüística y el Comité de Gestión elaboran la relación de profesores (FR 32.3) que se encargan del dictado de los cursos durante los semestres académicos y la proponen al Departamento Académico de Lingüística.

Evidencia 4:

La Escuela Profesional de Lingüística cuenta con el registro de profesores nombrados y contratados que incluye información sobre con los grados académicos, títulos profesionales, experiencia profesional, experiencia en gestión y capacitación.

Evidencia 5:

La Escuela Profesional de Lingüística dispone del registro del personal administrativo con información sobre grados académicos, títulos profesionales, experiencia profesional, experiencia en gestión y capacitación.

Garantía

La Escuela Profesional de Lingüística cuenta con los docentes nombrados capacitados para el dictado de los cursos de la carrera pues la mayoría cuenta con título profesional,

varios poseen grados de magíster y doctor. Cuando se requiere cubrir plazas por contrato, los postulantes deben poseer el requisito de contar con el grado de magíster en la especialidad (FR 32.4). Esto da cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Ley Universitaria N° 30220.

Las secretarias de la EPLIN son dos: una está encargada de la atención a los estudiantes y profesores; la otra  atiende a las personas que solicitan rendir exámenes ordinarios y extraordinarios de suficiencia en idiomas durante el año (FR 32.5).

A nivel normativo:

Ley universitaria

Modelo educativo de San Marcos

Estatuto de la UNMSM

A nivel de estructura:

Oficina de Educación Virtual

Unidad de Informática de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas

Escuela Profesional de Lingüística

A nivel de recursos:

Laboratorio de enseñanza

Director de la EPLIN

Docentes especializados en tecnología de la información y comunicación

Personal administrativo de la EPLIN

Respaldo

Las fuentes de respaldo (FR) que sustentan las evidencias y garantías de logro del Estándar 32, son las siguientes:

FR 32.1 Nombramiento del director de la EPLIN

FR 32.2 Reconocimiento del Comité de Gestión de la EPLIN

FR 32.3 Propuesta de la carga docente para los ciclos académicos

FR 32.4 Registro de los docentes nombrados y contratados con la información respetiva

FR 32.5 Registro del personal administrativo con la información respectiva

Objeción

Es necesario contar, de manera formal y específica, con una relación actualizada del  director de la EPLIN, de los docentes de la Escuela (cargo, grado académico, título profesional, experiencia profesional, experiencia en gestión, horas de capacitación en los últimos tres años en temas afines al cargo), del personal administrativo, de los miembros del Comité de Gestión, de los integrantes de las comisiones internas. Sobre todo, se requiere documentos que evidencien la experiencia profesional, experiencia en gestión, investigación y de capacitación. La información también se encuentra en el Departamento Académico de Lingüística y en la Oficina de Personal de la FLCH.

Conclusión

De acuerdo a la evidencia, la garantía y el respaldo, se concluye que el Estándar 33  “Logro de competencias”, se encuentra en condición de Logrado.

4.33   ESTANDAR 33. LOGRO DE COMPETENCIAS

El programa de estudios utiliza mecanismos para evaluar que los egresados cuentan con las competencias deﬁnidas en el perﬁl de egreso.

Criterios

- El avance en el logro de las competencias se evalúa de forma directa a lo largo de la formación de los estudiantes.

- El Programa de Estudios de la Escuela Profesional de Lingüística define y aplica mecanismos de evaluación para medir el logro de las competencias definidas  en el perfil de egreso.

Valoración

La evaluación del estándar 33 “Logro de competencias”, se considera, en concordancia con las evidencias, como Logrado parcialmente.

Evidencias

Evidencia 1:

La Escuela Profesional de Lingüística incluye el perfil de egreso en el Plan de Estudios 2018.

Evidencia 2:

La Escuela Profesional de Lingüística cuenta con el registro de las competencias correspondientes a las diversas asignaturas en los sílabos elaborados por los profesores y se considera los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales que contribuyen al logro de los objetivos.

Garantía

Con la realización del primer evento organizado por la Facultad de Letras y Ciencias Humanas y la participación de los expositores que están proporcionando información sobre las competencias, se aplicará la propuesta en la Escuela Profesional de Lingüística a fin de que se cumpla con la formulación e implementación de las competencias para los cursos de la especialidad.

A nivel normativo:

Ley Universitaria N° 30220

Modelo Educativo de San Marcos

Estatuto de la UNMSM

Plan de estudios de la EPLIN (FR 33.1)

A nivel de estructura:

Oficina de Educación Virtual

Unidad de Informática de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas

A nivel de recursos:

Laboratorio de enseñanza

Docentes especializados en tecnología de la información y comunicación

Sílabos de los cursos de la EPLIN (FR 33.2)

Respaldo

Las fuentes de respaldo (FR) que sustentan las evidencias y garantías de logro del Estándar 33, son las siguientes:

FR 33.1 Plan de estudios 2018 de la EPLIN.

FR 33.2 Sílabos de los cursos en los cuales se ha considerado las competencias.

Objeción

Si bien se considera las competencias de las asignaturas de la EPLIN y se las logra en el trabajo realizado por los profesores y los alumnos, queda pendiente la revisión de las

competencias para actualizarlas en concordancia con las normas exigidas y, además, es necesario que la Escuela Profesional de Lingüística solicite que el Vicedecanato Académico de la FLCH organice un seminario-taller de capacitación sobre las competencias para los profesores a fin de que consideren las competencias según la naturaleza de los cursos y realicen la evaluación objetiva, pues el objetivo es que los alumnos logren las competencias establecidas en el perfil de egreso y las apliquen en las instituciones donde ejerzan la profesión.

Conclusión

De acuerdo a la evidencia, la garantía y el respaldo, se concluye que el Estándar 33, Logro de competencias, se encuentra en condición de Logrado parcialmente.

4.34   ESTANDAR 34. Seguimiento a egresados y objetivos educacionales

El programa de estudios mantiene un registro actualizado de sus egresados y establece un vínculo permanente con ellos monitoreando su inserción laboral y el logro de los objetivos educacionales.

Criterios

- El monitoreo de la inserción laboral debe considerar y mostrar información cuantitativa y cualitativa en relación a empleabilidad del país

- El logro de los objetivos educacionales implica una evaluación indirecta del desempeño profesional esperado, que está alineado con el perfil de egreso. Esta medición puede incluirla satisfacción de empleadores y egresados, la certificación de competencias, entre otros.

- Los hallazgos del seguimiento a egresados orientan al programa de estudios para realizar la revisión y actualización del perfil de egreso, así como de los objetivos educacionales.

VALORACIÓN

La evaluación del estándar 34 “Seguimiento a egresados y objetivos educacionales”, de acuerdo con las evidencias, garantía y respaldo, se considera como Logrado parcialmente.

Evidencias

Evidencia 1:

La Escuela Profesional de Lingüística cuenta con una relación inicial de egresados que están prestando servicios en los ministerios de Educación y de Cultura de nuestro país (FR 34.1).

Evidencia 2:

La Escuela Profesional de Lingüística cuenta con información del Instituto CALO organizado y conformado por egresados de la carrera quienes realizan actividades de capacitación a instituciones y personas interesadas en corrección de estilo y capacitación en temas lingüísticos y educativos (FR 34.2).

Evidencia 3:

La Escuela Profesional de Lingüística cuenta con información de exalumnos que están realizando actividades de corrección de estilo en editoriales y medios de comunicación (FR 34.3).

Evidencia 4:

La Escuela Profesional de Lingüística cuenta con información de egresados que están prestando servicios como profesores de idiomas en el Centro de Idiomas de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM (FR 34.4).

Evidencia 5:

La Escuela Profesional de Lingüística cuenta con información de egresados que están desempeñándose como profesores en centros educativos estatales y privados de Lima (FR 34.5).

Evidencia 6:

La Escuela Profesional de Lingüística cuenta con información de egresados que están cumpliendo la labor de docentes en el Departamento Académico de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM y en otras universidades públicas y privadas (FR 34.6).

Garantía

La Escuela Profesional de Lingüística mantiene contacto con los egresados mediante el delegado que está participando en el Comité de Calidad de la EPLIN y los egresados que participan en las jornadas curriculares para revisar los planes de estudio, como ha ocurrido en la jornada realizada para elaborar el Plan de Estudios 2018. También se los convoca para que participen los diversos eventos académicos y en los proyectos de investigación.

A nivel normativo:

Ley universitaria N° 3

Modelo educativo de San Marcos

Estatuto de la UNMSM

A nivel de estructura:

Oficina de Educación Virtual

Unidad de Informática de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas

A nivel de recursos:

Laboratorio de enseñanza

Docentes especializados en tecnología de la información y comunicación

Respaldo

Las fuentes de respaldo (FR) que sustentan las evidencias y garantías de logro del Estándar 34, son las siguientes:

FR 34.1 Relación de egresados que prestan servicios en los Ministerios de Educación y de Cultura

FR 34.2 Relación de egresados integrantes del Grupo CALO

FR 34.3 Relación de egresados que laboran en editoriales y medios de comunicación como correctores de estilo.

FR 34.4 Relación de egresados que están prestando servicios como profesores de idiomas en el Centro de Idiomas de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM.

FR 34.5 Relación de egresados que están desempeñándose como profesores en centros educativos estatales y privados de Lima.

FR 34.6 Relación de egresados que están cumpliendo la labor de docentes en el Departamento Académico de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM y en otras universidades públicas y privadas

Objeción

Dado que solo se cuenta con información parcial sobre el registro de la inserción laboral y monitoreo de los egresados del programa Profesional de Lingüística, es necesaria la creación de una comisión de egresados que elabore un sistema de registro de los egresados de la especialidad con el fin de lograr un monitoreo permanente sobre la actividad laboral  que desempeñan y se establezca vínculos con las instituciones donde prestan servicios.

Conclusión

De acuerdo a las evidencias, las garantías y el respaldo presentado, se concluye que el Estándar 34, Seguimiento a egresados y objetivos educacionales, se encuentra en condición de Logrado parcialmente.

5.CONCLUSIONES

- El Comité de Calidad de la EPLIN ha tenido varias reuniones para organizar el trabajo de revisión de los estándares de calidad desde la etapa de distribución por grupos hasta la entrega de los resultados.

- Con los informes de los integrantes del Comité de Calidad, la EPLIN ha elaborado el tercer reporte de evaluación de los 34 estándares con el fin de establecer el avance de cumplimiento.

- Queda pendiente la aplicación de un plan de mejora para alcanzar los niveles de   Logrado y Logrado plenamente  a fin de que la EPLIN demuestre que ha avanzado notablemente desde la etapa inicial hasta la etapa en que se elabore el informe final.

- l Comité de Calidad de la EPLIN continuará desarrollando la actividad de aplicación del Plan de Mejora para superar las deficiencias existentes.

- El Comité de Calidad de la EPLIN espera contar con las sugerencias de la OCCAA de la UNMSM con el propósito de elaborar el informe final.

Dr. Manuel Eulogio Conde Marcos

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CALIDAD