**CUI: 170800074**

**Informe del Primer Reporte de Avance del Proceso de Autoevaluación de la**

**ESCUELA PROFESIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNMSM**

|  |  |
| --- | --- |
| **Institución:**  | **Universidad Nacional Mayor de San Marcos** |
| **Programa:** | **Escuela Profesional de Comunicación Social** |
| **Tipo de Acreditación:** | **Acreditación de Programa** |
| **Dirección:** | **Calle Amézaga N.° 376. Ciudad Universitaria.** |
| **Distrito:** | **Lima**  |
| **Provincia:** | **Lima** |
| **Región:**  | **Lima** |
| **Sede/ Filial:** | **Sede principal Ciudad Universitaria**  |
| **Fecha de presentación:** | **10 de agosto de 2017** |

1. **RESUMEN**

En este primer informe se presenta los resultados de los avances de los dos primeros niveles del proceso de autoevaluación con fines de acreditación nacional. Como tal, se hizo una lectura minuciosa del Modelo de Acreditación de Programas de Estudios Universitarios del Sineace, y, se analizaron los 34 estándares y sus respectivos criterios asociados; a la vez, se evaluó cómo estos criterios se están aplicando actualmente en la Escuela de Comunicación Social. Asimismo, se identificaron las evidencias existentes y requeridas para cumplir con los estándares.

1. **DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

 **2.1 Decisión de Inicio de la Autoevaluación**

Para dar inicio al proceso de autoevaluación con fines de acreditación nacional, se conformó el Comité de Calidad de la Escuela Profesional de Comunicación Social, el cual se formalizó mediante Resolución Rectoral Nº 02695-R-17, del 24 de mayo de 2017. Posteriormente, la Presidenta del Comité, Dra. Carolina Leonor Albornoz Falcón, en coordinación con la Oficina de Calidad Académica y Acreditación de la Facultad de Letras (OCAA-Letras) y la Oficina Central de Calidad Académica y Acreditación (OCCAA), realizó la inscripción del Comité de Calidad de la referida Escuela en línea en la página web del [Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa](https://www.sineace.gob.pe/) (Sineace), el día 29 de mayo de 2017.

Luego de cumplir con estas acciones, el Rectorado de la universidad remitió al Sineace la solicitud de inicio de autoevaluación y los documentos respectivos de los programas (carreras) que se comprometieron con desarrollar la acreditación nacional.

En respuesta a los documentos enviados, el 20 de junio de 2017, Sineace comunicó que se había cumplido con los requisitos para el inicio del proceso de autoevaluación con fines de acreditación nacional de los 133 comités de calidad de las escuelas profesionales, maestrías y doctorados de la universidad ([OFICIO N.° 140-2017-SINEACE/TP-DEA-ESU](http://occaa.unmsm.edu.pe/occaa/storage/uploads/files/uwdKmzhAu2-inicio-de-autoevaluacion-de-programas-de-san-marcos.pdf)). En el caso de la Escuela Profesional de Comunicación Social se le asignó el Código Único de Identificación N.° 170800074.

* 1. **Capacitación institucional**

A fin de propiciar el avance del proceso de autoevaluación, la Oficina Central de Calidad Académica y Acreditación en coordinación con la OCAA-Letras lleva a cabo un programa de acompañamiento. En este marco, se organizó la capacitación inicial acerca del Modelo de Acreditación de Programas de Estudios Universitarios de Sineace, y del desarrollo de la autoevaluación dirigido a los miembros de los comités de calidad de los programas de pregrado y posgrado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas.

Los miembros del Comité de Calidad de la Escuela de Comunicación Social participaron de esta capacitación el día 27 de junio del presente año, donde tomaron cuenta de los estándares, la escala de avance del proceso de autoevaluación y del formulario a utilizar para la autoevaluación.

**2.3 Avances de la Autoevaluación**

El Comité de Calidad acordó realizar las reuniones de trabajo de forma semanal y se fijó como fecha los días miércoles, en su primera etapa. La presidenta del Comité de Calidad envió a cada uno de los miembros la convocatoria y los documentos de referencia para dichas reuniones. De esta manera, el Comité de Calidad de la Escuela de Comunicación Social dio inicio a las actividades específicas en lo que concierne a la ejecución de la autoevaluación de acuerdo con la Escala de Avance propuesto por el Sineace.

El día 5 de julio de 2017, se realizó la primera reunión de trabajo, donde se acordó la metodología de trabajo y se comenzó con la lectura y análisis de los estándares. El Comité de Calidad avanzó con la comprensión de cada uno de los estándares y criterios asociados; se discutió cómo se están aplicando en la institución. Se evaluó la situación de manera preliminar, y se propuso las evidencias existentes o requeridas para cumplir con lo señalado en el estándar. La sesión se declaró continua para permitir que el Comité de Calidad culmine esta actividad en las reuniones sucesivas que se realizaron los días 12 y 19 de julio.

1. **RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN**

El Comité de Calidad de la Escuela Profesional de Comunicación Social ha iniciado el proceso de autoevaluación de acuerdo con la Escala de Avance del Sineace que a continuación se detalla:

**Cuadro N.° 1**

**Escala de Avance en el Proceso de Autoevaluación**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasos** | **Nivel** | **Descripción** |
| **Inicio** | **1** | El programa se encuentra revisando el estándar del modelo de acreditación (lectura y análisis).  |
| **Criterios definidos** | **2** | El programa ha revisado el estándar y sus criterios asociados, ha entendido cómo esta información se traduce a las características y formas de trabajo de la institución / programa, y -de ser el caso- ha adicionado sus propios criterios a evaluar. |
| **Lista de acciones establecidas** | **3** | El programa ha establecido las acciones que evidencien su situación respecto al logro del estándar y los criterios asociados. |
| **Integración de acciones**  | **4** | Cada estándar cuenta con una justificación de cómo las acciones establecidas están orientada al logro del estándar. |
| **Avance de acciones 25** | **5** | El programa ha ejecutado entre el 1% y 25% de sus acciones. |
| **Avance de acciones 50** | **6** | El programa ha ejecutado entre el 26% y 50% de sus acciones. |
| **Avance de acciones 75** | **7** | El programa ha ejecutado entre el 51% y 75% de sus acciones. |
| **Avance de acciones 100** | **8** | El programa ha ejecutado entre el 76% y 100% de sus acciones. |
| **Medición de impacto**  | **9** | El programa ha medido el impacto de la ejecución de las acciones implementadas. |
| **Justificación** | **10** | El programa ha argumentado los logros de la implementación de acciones y ha evidenciado su situación (logro, logro pleno) respecto al estándar del modelo de acreditación. |

Las primeras reuniones de trabajo han dado como resultado el avance hasta el nivel 2 en la Escala de Avance en el Proceso de Autoevaluación (Cuadro N.° 1). Este progreso se ha ejecutado con la participación de los miembros del Comité de Calidad. Los resultados del trabajo realizado se socializarán con los docentes, estudiantes, trabajadores, graduados y grupos de interés mediante talleres. En el anexo Matriz de Autoevaluación de la Escuela Profesional de Comunicación Social se detalla el trabajo realizado por el Comité de Calidad en el Nivel 2 (Criterios definidos). Aquí se ha analizado cada estándar con sus respectivos criterios, adecuando la redacción en función a cómo se presentan estos (criterios) en el programa. Asimismo, se ha hecho una evaluación preliminar de las evidencias y se han identificado un conjunto de las mismas para el logro de los estándares.

**Cuadro N.° 2**

**Avance en el Proceso de Autoevaluación de la Escuela Profesional de Comunicación Social**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **ESTÁNDAR** | **AVANCE** |
| 1 | Propósitos articulados | 2 |
| 2 | Participación de los grupos de interés | 2 |
| 3 | Revisión periódica y participativa de las políticas y objetivos | 2 |
| 4 | Sostenibilidad | 2 |
| 5 | Pertinencia del perfil de egreso | 2 |
| 6 | Revisión del perfil de egreso | 2 |
| 7 | Sistema de gestión de la calidad (SGC)  | 2 |
| 8 | Planes de mejora | 2 |
| 9 | Plan de estudios | 2 |
| 10 | Características del plan de estudios | 2 |
| 11 | Enfoque por competencias | 2 |
| 12 | Articulación con I+D+i y responsabilidad social | 2 |
| 13 | Movilidad | 2 |
| 14 | Selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento | 2 |
| 15 | Plana docente adecuada | 2 |
| 16 | Reconocimiento de las actividades de labor docente | 2 |
| 17 | Plan de desarrollo académico del docente | 2 |
| 18 | Admisión al programa de estudios | 2 |
| 19 | Nivelación de ingresantes | 2 |
| 20 | Seguimiento al desempeño de los estudiantes | 2 |
| 21 | Actividades extracurriculares | 2 |
| 22 | Gestión y calidad de la I+D+i realizada por docentes | 2 |
| 23 | I+D+i para la obtención del grado y el título | 2 |
| 24 | Publicaciones de los resultados de I+D+i  | 2 |
| 25 | Responsabilidad social | 2 |
| 26 | Implementación de políticas ambientales | 2 |
| 27 | Bienestar  | 2 |
| 28 | Equipamiento y uso de la infraestructura  | 2 |
| 29 | Mantenimiento de la infraestructura | 2 |
| 30 | Sistema de información y comunicación | 2 |
| 31 | Centros de información y referencia  | 2 |
| 32 | Recursos humanos para la gestión del programa de estudios | 2 |
| 33 | Logro de competencias | 2 |
| 34 | Seguimiento a egresados y objetivos educacionales | 2 |
| PUNTAJE TOTAL | 68 |

1. **CONCLUSIONES**
* La Escuela Profesional de Comunicación Social formalizó su Comité de Calidad para la acreditación nacional mediante una Resolución Rectoral.
* La UNMSM ha cumplido con informar oficialmente al Sineace del inicio del proceso de autoevaluación con fines de acreditación nacional, y se le ha asignado el Código Único de Identificación a la Escuela Profesional de Comunicación Social.
* A nivel institucional, se ha realizado la capacitación del Comité de Calidad.
* El Comité de Calidad de la Escuela Profesional de Comunicación Social ha establecido su plan de trabajo y está cumpliendo con el proceso de autoevaluación de acuerdo con la Escala de Avance propuesta por el Sineace. A la fecha se ha culminado con los dos primeros niveles.
* El Comité de Calidad de la Escuela Profesional de Comunicación Social realizará talleres para socializar el proceso de autoevaluación con la comunidad de docentes, estudiantes, graduados, trabajadores y grupos de interés.
* El Comité de Calidad de la Escuela Profesional de Comunicación Social se compromete con informar al Sineace periódicamente los resultados del proceso de autoevaluación.

**Dra. CAROLINA LEONOR ALBORNOZ FALCÓN**

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CALIDAD

1. **ANEXOS**

5.1 Matriz de Autoevaluación de la Escuela Profesional de Comunicación Social

5.2 Lista de asistencia de reuniones del Comité de Calidad

5.3 Fotografías